## 표지
솔티드 원격 모니터링(App 및 Web) 시스템 개발
WBS (일정표)
Phase : 설계단계
Author : 김상환
Date : 2021.9.1
Version : 0.1
| 구분 | 소속 | 역할 | 담당자 | 확인일 | 확인
| 작성 | 픽스프레임 | PM | 김상환
| 동료검토 | 픽스프레임 / 기획팀 | 기획PL | 정수화
| 동료검토 | 솔티드 | 개발PL | 최성찬
| 검토 | 솔티드 | 디자인PL | 박지혜
| 검토 | 솔티드 | 사업총괄 | 연상근
| 인수/승인 | 솔티드 | 총괄PM | 강경훈

## 개정이력
개정 이력
Project | 솔티드 원격 모니터링(App 및 Web) 시스템 개발
Phase | 설계 | Author | 김상환 | Date | 2021-09-03 | Version | 0.1
버전 | 날짜 | 변경사유 |  | 변경내용 |  |  | 작성자 | 승인
- | 2021-09-03 | 최초 작성 |  | 최초작성 |  |  | 김상환
0.1 | 2021-10-13 | FAQ/문의 변경 |  | 10/7 (연상근) : - FAQ 페이지로 제작(언어별) - 1:1문의 이메일 링크 적용 - 문의 레이블링 변경 (시스템문의) |  |  | 김상환
0.1 | 2021-10-18 | 운동진단관리 삭제 |  | 10/18 (강경훈) : - 운동 결과의 기준데이터를 관리하지 않고 코딩하여 기준 변경 시 마다 앱 업데이트 하도록 함 |  |  | 김상환
0.1 | 2021-10-25 | IA 변경에 따라 전체 수정 |  | 화면설계서 1차 개선 으로 인한 Task 수정 |  |  | 김상환
0.1 | 2021-10-28 | 언어관리 삭제 |  | Master Admin 에서 언어관리 하지 않음 (언어관리 삭제) |  |  | 김상환

## 일정표_V0.1(1029)
[23 empty] | Key Step |  | Kick-Off | [24 empty] | Design Proposal | [19 empty] | Plan Sign-Off | [7 empty] | Design Sign-Off | [55 empty] | Test | [15 empty] | P1 Launch | [37 empty] | Test | [16 empty] | P2 Launch | [7 empty] | Stabilize
[17 empty] | 기준일 : | 2021-11-05
WBS | 활동 |  |  | 역할 | 산출물 | 담당자 | Check | 가중치 | 목표율 | 완료율 | 편차 | 지연사유 | 만회일정 | 계획 |  |  |  |  | 수행 |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-01 | [21 empty] | 2021-10-01 | [20 empty] | 2021-11-01 | [21 empty] | 2021-12-01 | [22 empty] | 2022-01-01 | [20 empty] | 2022-02-01 | [19 empty] | 2022-03-01 | [22 empty] | 2022-04-01 | [20 empty] | 2022-05-01
[8 empty] | 100% | 37.83% | 10.45% | -27.38% |  |  | 시작일 | 완료일 | 기간 | 고객검수 | 완료율 | 시작일 | 완료일 | 기간 | 고객검수 | 완료율 |  | 1 week |  |  | 2 week |  |  |  |  | 3 week |  |  |  |  | 4 week |  |  |  |  | 5 week |  |  |  |  | 6 week |  |  |  |  | 7 week |  |  |  |  | 8 week |  |  |  |  | 9 week |  |  |  |  | 10 week |  |  |  |  | 11 week |  |  |  |  | 12 week |  |  |  |  | 13 week |  |  |  |  | 14 week |  |  |  |  | 15 week |  |  |  |  | 16 week |  |  |  |  | 17 week |  |  |  |  | 18 week |  |  |  |  | 19 week |  |  |  |  | 20 week |  |  |  |  | 21 week |  |  |  |  | 22 week |  |  |  |  | 23 week |  |  |  |  | 24 week |  |  |  |  | 25 week |  |  |  |  | 26 week |  |  |  |  | 27 week |  |  |  |  | 28 week |  |  |  |  | 29 week |  |  |  |  | 30 week |  |  |  |  | 31 week |  |  |  |  | 32 week |  |  |  |  | 33 week |  |  |  |  | 34 week |  |  |  |  | 35 week |  |  |  |  | 36 week |  |  |  |  | 37 week |  |  |  |  | 38 week |  |  |  |  | 39 week |  |  |  |  | 40 week
 | time axis 2021-08-31 to 2022-05-31
1 | 착수 | [5 empty] | 완료 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0% |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-24 | 18 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-24 | 18 | 2021-09-24 | 100%
1.1 | 프로젝트 정의 |  |  | 공통 |  | 공통 | 완료 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0% |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-24 | 18 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-24 | 18 | 2021-09-24 | 100% |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 |  | 환경셋팅 |  | 공통 |  | 공통 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% | 개발사 선정 지연 | 2021-10-07 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2 | 2021-09-02 | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2 | 2021-09-24 | 100% |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 |  | 계약 진행 |  |  |  | PMO | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 1 | 2021-09-02 | 100% | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 1 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 |  | 범위 산정 |  |  |  | 공통 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 |  | 수행계획서 작성 |  |  | 수행계획서 | PM | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% | 개발사 선정 지연 | 2021-10-07 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 분석 | [5 empty] | 완료 | 2% | 2% | 2% | 0% |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-24 | 18 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-24 | 18 | 2021-09-30 | 100%
2.1 | 요구사항정의 |  |  | 공통 |  | 공통 | 완료 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0% |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-24 | 12 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-09 | 2021-09-24 | 12 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 |  | Telecare 서비스의 설명 (워크샵) |  | 공통 |  | 공통 | 완료 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 |  | 요구사항 인터뷰 일정 수립 |  |  | 요구사항정의서 | 공통 | 완료 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2 | 2021-09-10 | 100% | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 |  | 요구사항 인터뷰 |  |  |  | 공통 | 완료 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 |  | 요구사항 타당성 검토 및 정의 |  |  |  | 공통 | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 |  | 요구사항 분석 보고 및 확정 |  | 솔티드 |  | 솔티드 | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 1 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 1 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 개발환경분석 |  |  | 공통 |  | 공통 | 완료 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-30 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 |  | 기능적 요구사항 분석 |  | 공통 |  | 공통 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% | 개발사 선정 지연 | 2021-10-07 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-30 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 |  | AS-IS 환경 분석 |  |  |  | 개발 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% | 개발사 선정 지연 | 2021-10-07 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-30 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 컨셉 정의 |  |  | 기획 |  | 기획 | 완료 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 8 | 2021-09-10 | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 8 | 2021-09-24 | 100% |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 |  | 유사 서비스 플랫폼 벤치마킹 |  | 기획 |  | 기획 | 완료 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 8 | 2021-09-10 | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 8 | 2021-09-24 | 100% |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1 |  |  | 환경분석 |  |  | 기획 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 8 | 2021-09-10 | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 8 | 2021-09-24 | 100% |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.2 |  |  | 벤치마킹 |  |  | 기획 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 3 | 2021-09-10 | 100% | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 3 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 설계 | [5 empty] | 진행중 | 10% | 9.58% | 7.36% | -2.22% |  |  | 2021-09-13 | 2021-11-12 | 45 | 2021-11-12 | 95.83% | 0 | 2021-10-22 | 31780 | 2021-10-22 | 73.63%
3.1 | 정책 수립 |  |  | 공통 |  | 공통 | 완료 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0% |  |  | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 21 | 2021-10-18 | 100% | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 21 | 2021-10-18 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 |  | 서비스 기획 및 정책 수립 |  | 공통 | 정책정의서 | 공통 | 완료 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% | 기능 변경으로 인한 정책 변경 | 2021-10-07 | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 21 | 2021-10-18 | 100% | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 21 | 2021-10-18 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 |  | 주요 기능정의 |  |  | 기능정의서 | 공통 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 21 | 2021-10-18 | 100% | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 21 | 2021-10-18 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 |  | 상세 기능 정의 |  |  |  | 공통 | 완료 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% |  |  | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 21 | 2021-10-18 | 100% | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 21 | 2021-10-18 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 |  |  | P1 범위 기능 정의 |  |  | 공통 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 21 | 2021-10-18 | 100% | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 21 | 2021-10-18 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 |  |  | P2 범위 기능 정의 |  |  | 공통 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-10-04 | 2021-10-15 | 10 | 2021-10-18 | 100% | 2021-10-04 | 2021-10-15 | 10 | 2021-10-18 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 개발 환경 구축 |  |  | 개발 |  | 개발PL | 완료 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0% |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 5 | 0 | 100% | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2 | 2021-10-12 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 |  | 개발 서버 셋팅 (Git) |  |  |  | 개발 | 완료 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% | 개발사 선정 지연 | 2021-10-07 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 5 |  | 100% | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2 | 2021-10-12 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 |  | 개발 프레임워크 구성 |  |  |  | 개발 | 완료 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% | 개발사 선정 지연 | 2021-10-07 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 5 |  | 100% | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2 | 2021-10-12 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 정보구조 설계 |  |  | 공통 |  | 공통 | 완료 | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 10 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 10 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 |  | 정보 구조(IA) 설계 |  | 기획 | 메뉴구조도 | 기획 | 완료 | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 10 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 10 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.1 |  |  | 정보 구조 AS-IS 분석 |  |  | 기획 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 1 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 1 | 2021-09-13 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.2 |  |  | 정보 구조 컨셉 정의 |  |  | 기획 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 1 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 1 | 2021-09-13 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.3 |  |  | 정보 구조 상세화 |  |  | 기획 | 완료 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 1 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 1 | 2021-09-13 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.3.1 |  |  | → HCP App |  |  | 기획 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.3.2 |  |  | → HCP Web |  |  | 기획 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.3.3 |  |  | → Patient App |  |  | 기획 | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.3.4 |  |  | → Patient App(Stand Alone) |  |  | 기획 | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.3.5 |  |  | → Master Admin Web |  |  | 기획 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.4 |  |  | 정보구조 검수 | 솔티드 |  | 솔티드 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 |  | 화면 구조(UI) 설계 |  | 공통 |  | 공통 | 완료 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.1 |  |  | 화면 정책 정의 |  |  | 공통 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.2 |  |  | UI 가이드 |  |  | 기획 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2 | 2021-09-24 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | DB 설계 |  |  | 개발 |  | 개발 | 진행중 | 0.1% | 0.1% | 0.03% | -0.07% |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 10 | 2021-10-29 | 100% | 2021-10-18 | 0 | -31776 | 0 | 30% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 |  | DB 확정 |  | 개발/솔티드 | ERD, 테이블설계서 | 개발 | 진행중 | 0.1% | 0.1% | 0.03% | -0.07% |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 10 | 2021-10-29 | 100% | 2021-10-18 |  | -31776 |  | 30% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 화면설계 |  |  | 기획 |  | 기획 | 진행중 | 6% | 6% | 5.544% | -0.4562% |  |  | 2021-09-20 | 2021-10-15 | 20 | 2021-09-10 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-20 | 33 | 0 | 92.4% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 |  | HCP App |  | 기획 | 화면 설계서 | 기획 | 진행중 | 1% | 1% | 0.93% | -0.07% |  |  | 2021-09-20 | 2021-10-08 | 15 | 2021-09-10 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-20 | 33 | 0 | 93% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 |  | HCP Web |  | 기획 |  | 기획 | 진행중 | 1% | 1% | 0.9583% | -0.04167% |  |  | 2021-09-20 | 2021-10-08 | 15 | 2021-09-10 | 100% | 2021-09-13 | 2021-10-20 | 28 | 0 | 95.83% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 |  | Patient App |  | 기획 |  | 기획 | 진행중 | 1% | 1% | 0.9419% | -0.05812% |  |  | 2021-09-20 | 2021-10-08 | 15 | 2021-09-10 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-08 | 10 | 0 | 94.19% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 |  | Patient App(Stand Alone) |  | 기획 |  | 기획 | 진행중 | 1% | 1% | 0.9333% | -0.06667% |  |  | 2021-09-20 | 2021-10-08 | 15 | 2021-09-10 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-08 | 10 | 0 | 93.33% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 |  | Master Admin Web |  | 기획 |  | 기획 | 진행중 | 2% | 2% | 1.8% | -0.2% |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 | 2021-09-10 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 0 | 90% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 컨텐츠수급 |  |  | 공통 |  | 공통 | 진행중 | 0.15% | 0.15% | 0.1125% | -0.0375% |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 | 2021-10-18 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 2021-10-20 | 75% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 |  | 컨텐츠 수급계획 설계 |  |  |  | 공통 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 | 2021-10-18 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 2021-10-20 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1.1 |  |  | 컨텐츠 관련 수급 계획 | 기획 |  | 기획PL | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% | 약관 수급 | 2021-10-29 | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 | 2021-10-18 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 2021-10-20 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1.2 |  |  | 디자인 관련 수급 계획 | 디자인 |  | 디자인PL | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% | BI 수급 | 2021-10-07 | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 | 2021-10-18 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 2021-10-20 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2 |  | 컨텐츠 수급 확인 컨펌 |  |  |  | 솔티드 | 대기 | 0.05% | 0.05% | 0% | -0.05% | 약관 확인/검수 | 2021-10-29 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2 | 2021-10-18 | 100% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | 디자인 가이드 |  |  | 공통 |  | 디자인 | 진행중 | 1.4% | 1.4% | 1.283% | -0.1167% |  |  | 2021-09-13 | 2021-10-29 | 35 | 2021-10-29 | 100% | 2021-09-08 | 2021-10-22 | 33 | 2021-10-22 | 91.67% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 |  | 디자인 컨셉 벤치마킹 |  | 공통 |  | 디자인PL | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 4 | 2021-09-13 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2 |  | 시안 1차 리뷰 |  |  | 디자인파일 PSD | 솔티드 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 | 2021-09-28 | 100% | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 1 | 2021-10-15 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.3 |  | 시안 보완 |  |  |  | 디자인PL | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% |  |  | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2 | 2021-09-30 | 100% | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2 | 2021-10-18 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.4 |  | 시안 컨펌 (시연회) |  |  |  | 솔티드 | 완료 | 1% | 1% | 1% | 0% | 디자인 시연회 연기 | 2021-10-20 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | 2021-10-12 | 100% | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-20 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.5 |  | 시안 확정 |  |  |  | 솔티드 | 완료 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0% | 디자인 시연회 연기 | 2021-10-22 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 1 | 2021-10-14 | 100% | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 1 | 2021-10-22 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.6 |  | 스타일가이드 설계 |  |  | 스타일가이드 App/Web | 디자인PL | 진행중 | 0.1% | 0.1% | 0.05% | -0.05% |  |  | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 6 | 2021-10-29 | 100% | 2021-10-25 |  | -31781 |  | 50% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | 퍼블리싱 가이드 |  |  | 퍼블리싱 |  | 퍼블리싱 | 대기 | 0.25% | 0.1666% | 0% | -0.1666% |  |  | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 15 | 2021-11-12 | 66.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 |  | 퍼블리싱 규칙 |  | 퍼블리싱 | CSS, CSS표준가이드 | 퍼블리싱PL | 대기 | 0.05% | 0.03333% | 0% | -0.03333% |  |  | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 15 | 2021-11-12 | 66.66% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.2 |  | 레이아웃 구조 |  |  |  | 퍼블리싱PL | 대기 | 0.05% | 0.03333% | 0% | -0.03333% |  |  | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 15 | 2021-11-12 | 66.66% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.3 |  | 공통 이미지 |  |  |  | 퍼블리싱PL | 대기 | 0.05% | 0.03333% | 0% | -0.03333% |  |  | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 15 | 2021-11-12 | 66.66% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.4 |  | CSS라이브러리 |  |  |  | 퍼블리싱PL | 대기 | 0.05% | 0.03333% | 0% | -0.03333% |  |  | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 15 | 2021-11-12 | 66.66% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.5 |  | JS 라이브러리 |  |  |  | 퍼블리싱PL | 대기 | 0.05% | 0.03333% | 0% | -0.03333% |  |  | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 15 | 2021-11-12 | 66.66% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 구현 | [5 empty] | 진행중 | 71% | 25.61% | 0.46% | -25.15% |  |  | 2021-10-20 | 2022-03-31 | 117 | 2022-03-31 | 36.08% | 0 | 2021-11-16 | 31797 | 0 | 0.66%
4.1 | 페이지 디자인 |  |  | 디자인 |  | 디자인 | 진행중 | 4.3% | 3.726% | 0.2322% | -3.494% |  |  | 2021-10-20 | 2021-11-12 | 18 | 2021-11-12 | 86.66% | 0 | 2021-11-10 | 31793 | 0 | 5.4% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 |  | HCP App |  | 디자인 | 디자인파일 PSD | 디자인 | 진행중 | 1% | 1% | 0.27% | -0.73% |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-29 | 8 | 2021-10-29 | 100% | 2021-10-25 | 2021-11-10 | 13 | 0 | 27% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 |  | HCP Web |  |  |  | 디자인 | 대기 | 1% | 1% | 0% | -1% |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-29 | 8 | 2021-10-29 | 100% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 |  | Patient App |  |  |  | 디자인 | 대기 | 1% | 0.6666% | 0% | -0.6666% |  |  | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 15 | 2021-11-12 | 66.66% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 |  | Patient App(Stand Alone) |  |  |  | 디자인 | 대기 | 1% | 0.6666% | 0% | -0.6666% |  |  | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 15 | 2021-11-12 | 66.66% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 |  | Master Admin Web |  |  |  | 디자인 | 대기 | 0.3% | 0.3% | 0% | -0.3% |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-29 | 8 | 2021-10-29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 컨텐츠 디자인 |  |  | 디자인 |  | 디자인 | 대기 | 0.2% | 0.2% | 0% | -0.2% |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-29 | 8 | 2021-10-29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 |  | 설명페이지/이벤트 등 |  | 디자인 | 디자인파일 PSD | 디자인 | 대기 | 0.1% | 0.1% | 0% | -0.1% |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-29 | 8 | 2021-10-29 | 100% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 |  | 기타 (배너, 이메일, 템플릿 등) |  |  |  | 디자인 | 대기 | 0.1% | 0.1% | 0% | -0.1% |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-29 | 8 | 2021-10-29 | 100% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 디자인 검수 |  |  | 솔티드 |  | 솔티드 | 대기 | 0.3% | 0.1% | 0% | -0.1% |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-18 | 14 | 2021-11-18 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 |  | 페이지/컨텐츠 (1차) 디자인 검수 |  | 솔티드 | 검수확인서 | 솔티드 | 대기 | 0.1% | 0.1% | 0% | -0.1% |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1 | 2021-11-01 | 100% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 |  | 페이지/컨텐츠 (2차) 디자인 검수 |  |  |  | 솔티드 | 대기 | 0.1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 1 | 2021-11-15 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 |  | 전체 디자인 검수 |  |  |  | 솔티드 | 대기 | 0.1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 1 | 2021-11-18 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | 페이지 퍼블리싱 |  |  | 퍼블리싱 |  | 퍼블리싱 | 대기 | 4% | 1.649% | 0% | -1.649% |  |  | 2021-10-20 | 2021-11-30 | 30 | 2021-11-30 | 41.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 |  | HCP App |  | 퍼블리싱 | 퍼블리싱파일 Html | 퍼블리싱 | 대기 | 1% | 0.4333% | 0% | -0.4333% |  |  | 2021-10-20 | 2021-11-30 | 30 | 2021-11-30 | 43.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 |  | HCP Web |  |  |  | 퍼블리싱 | 대기 | 2% | 0.8666% | 0% | -0.8666% |  |  | 2021-10-20 | 2021-11-30 | 30 | 2021-11-30 | 43.33% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3 |  | Patient App |  |  |  | 퍼블리싱 | 대기 | 1% | 0.3703% | 0% | -0.3703% |  |  | 2021-10-25 | 2021-11-30 | 27 | 2021-11-30 | 37.03% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4 |  | Patient App(Stand Alone) |  |  |  | 퍼블리싱 | 대기 | 1% | 0.3703% | 0% | -0.3703% |  |  | 2021-10-25 | 2021-11-30 | 27 | 2021-11-30 | 37.03% | 2021-11-14 | 2021-11-16 | 2 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Master Admin 퍼블리싱 |  |  | 퍼블리싱 |  | 퍼블리싱 | 대기 | 0.2% | 0.04544% | 0% | -0.04544% |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 22 | 2021-11-30 | 22.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 |  | 로그인 |  | 퍼블리싱 | 퍼블리싱파일 Html | 퍼블리싱 | 대기 | 0.05% | 0.01136% | 0% | -0.01136% |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 22 | 2021-11-30 | 22.72% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 |  | 레이아웃 |  |  |  | 퍼블리싱 | 대기 | 0.1% | 0.02272% | 0% | -0.02272% |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 22 | 2021-11-30 | 22.72% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 |  | 기타 (검색필드, 팝업, 게시판, 템플릿 등) |  |  |  | 퍼블리싱 | 대기 | 0.05% | 0.01136% | 0% | -0.01136% |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 22 | 2021-11-30 | 22.72% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | 컨텐츠 퍼블리싱 |  |  | 퍼블리싱 |  | 퍼블리싱 | 대기 | 0.7% | 0.3181% | 0% | -0.3181% |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 11 | 2021-11-15 | 45.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 |  | 이벤트/팝업 등 |  | 퍼블리싱 | 퍼블리싱파일 Html | 퍼블리싱 | 대기 | 0.2% | 0.0909% | 0% | -0.0909% |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 11 | 2021-11-15 | 45.45% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2 |  | 기타 (배너, 이메일, 템플릿 등) |  |  |  | 퍼블리싱 | 대기 | 0.5% | 0.2273% | 0% | -0.2273% |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 11 | 2021-11-15 | 45.45% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | 통합관리시스템 |  |  | 개발 |  | 개발 | 대기 | 3% | 1.363% | 0% | -1.363% |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 11 | 2021-11-15 | 45.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1 |  | 관리자 기능정의 |  | 개발 | 기능정의서 | 개발 | 대기 | 1% | 0.4545% | 0% | -0.4545% |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 11 | 2021-11-15 | 45.45% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2 |  | 관리자 모듈 개발 |  |  |  | 개발 | 대기 | 2% | 0.909% | 0% | -0.909% |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 11 | 2021-11-15 | 45.45% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | API 개발 |  |  | 개발 |  | 개발 | 진행중 | 30% | 3.999% | 0.5778% | -3.421% |  |  | 2021-10-25 | 2022-02-04 | 75 | 2022-02-04 | 13.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.926% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.1 |  | HCP App |  | 개발 | API 정의서 | 개발 | 진행중 | 6% | 0.7998% | 0.5778% | -0.222% |  |  | 2021-10-25 | 2022-02-04 | 75 | 2022-02-04 | 13.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.2 |  | HCP Web |  |  |  | 개발 | 대기 | 6% | 0.7998% | 0% | -0.7998% |  |  | 2021-10-25 | 2022-02-04 | 75 | 2022-02-04 | 13.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.3 |  | Patient App |  |  |  | 개발 | 대기 | 4% | 0.5332% | 0% | -0.5332% |  |  | 2021-10-25 | 2022-02-04 | 75 | 2022-02-04 | 13.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.4 |  | Patient App(Stand Alone) |  |  |  | 개발 | 대기 | 4% | 0.5332% | 0% | -0.5332% |  |  | 2021-10-25 | 2022-02-04 | 75 | 2022-02-04 | 13.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.5 |  | Master Admin Web |  |  |  | 개발 | 대기 | 10% | 1.333% | 0% | -1.333% |  |  | 2021-10-25 | 2022-02-04 | 75 | 2022-02-04 | 13.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | 화면 개발 (Web/App) |  |  | 개발 |  | 개발 | 대기 | 27% | 2.368% | 0% | -2.368% |  |  | 2021-10-25 | 2022-03-31 | 114 | 2022-03-31 | 8.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9.1 |  | HCP App |  | 개발 | 프로그램 구조도/명세서 프로그램소스 | 개발 | 대기 | 6% | 0.5262% | 0% | -0.5262% |  |  | 2021-10-25 | 2022-03-31 | 114 | 2022-03-31 | 8.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9.2 |  | HCP Web |  |  |  | 개발 | 대기 | 6% | 0.5262% | 0% | -0.5262% |  |  | 2021-10-25 | 2022-03-31 | 114 | 2022-03-31 | 8.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9.3 |  | Patient App |  |  |  | 개발 | 대기 | 4% | 0.3508% | 0% | -0.3508% |  |  | 2021-10-25 | 2022-03-31 | 114 | 2022-03-31 | 8.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9.4 |  | Patient App(Stand Alone) |  |  |  | 개발 | 대기 | 4% | 0.3508% | 0% | -0.3508% |  |  | 2021-10-25 | 2022-03-31 | 114 | 2022-03-31 | 8.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9.5 |  | Master Admin Web |  |  |  | 개발 | 대기 | 7% | 0.6139% | 0% | -0.6139% |  |  | 2021-10-25 | 2022-03-31 | 114 | 2022-03-31 | 8.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | 컨텐츠 등록 |  |  | 솔티드 |  | 솔티드 | 대기 | 0.3% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-01-17 | 2022-01-28 | 10 | 2022-01-28 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10.1 |  | 코드, 메타데이터 등록 |  | 솔티드 |  | 솔티드 | 대기 | 0.1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-01-17 | 2022-01-28 | 10 | 2022-01-28 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10.2 |  | 컨텐츠 등록 |  |  |  | 솔티드 | 대기 | 0.1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-01-17 | 2022-01-28 | 10 | 2022-01-28 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10.3 |  | 기타 컨텐츠 |  |  |  | 솔티드 | 대기 | 0.1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-01-17 | 2022-01-28 | 10 | 2022-01-28 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | DB 마이그레이션 |  |  | 개발 |  | 개발 | 대기 | 1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 10 | 2022-02-25 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11.1 |  | 컨텐츠 관련 |  | 개발 | ERD, 테이블설계서 | 개발 | 대기 | 0.5% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 10 | 2022-02-25 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11.2 |  | 회원 관련 |  |  |  | 개발 | 대기 | 0.5% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 10 | 2022-02-25 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 테스트 | [5 empty] | 대기 | 6.5% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-01 | 2022-05-13 | 74 | 2022-05-13 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1 | 테스트 환경셋팅 |  |  | 공통 |  | 공통 | 대기 | 0.7% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-08 | 49 | 2022-04-08 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 |  | 테스트시나리오 작성 |  | 기획 | 테스트 시나리오 | 기획 | 대기 | 0.7% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-08 | 49 | 2022-04-08 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 |  |  | P1 오픈범위 |  |  | 기획 | 대기 | 0.2% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 9 | 2022-02-11 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2 |  |  | P2 오픈범위 |  |  | 기획 | 대기 | 0.2% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-08 | 5 | 2022-04-08 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 |  |  | Master Admin Web |  |  | 기획 | 대기 | 0.2% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-08 | 49 | 2022-04-08 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.4 |  |  | 테스트 환경 셋팅 | 개발 |  | 개발 | 대기 | 0.1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 9 | 2022-02-11 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 단위테스트 |  |  | 공통 |  | 공통 | 대기 | 2% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-07 | 2022-04-29 | 60 | 2022-04-29 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 |  | P1 오픈범위 |  | 공통 | 단위테스트 시나리오 테스트 결과서 | 공통 | 대기 | 1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-18 | 10 | 2022-02-18 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 |  | P2 오픈범위 |  | 공통 |  | 공통 | 대기 | 1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-29 | 15 | 2022-04-29 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 통합테스트 |  |  | 공통 |  | 공통 | 대기 | 2% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-21 | 2022-04-29 | 50 | 2022-04-29 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 |  | P1 오픈범위 |  | 공통 | 통합테스트 시나리오 테스트 결과서 | 공통 | 대기 | 1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 5 | 2022-02-25 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 |  | P2 오픈범위 |  | 공통 |  | 공통 | 대기 | 1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-29 | 10 | 2022-04-29 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 보안점검 |  |  | 개발 |  | 개발 |  | 0.2% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-21 | 2022-04-29 | 50 | 2022-04-29 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1 |  | P1 오픈범위 |  | 개발 | 통합테스트 시나리오 테스트 결과서 | 개발 | 대기 | 0.1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 5 | 2022-02-25 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 |  | P2 오픈범위 |  | 개발 |  | 개발 | 대기 | 0.1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-29 | 10 | 2022-04-29 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 디버깅 |  |  | 공통 |  | 공통 | 대기 | 1.5% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-07 | 2022-05-13 | 70 | 2022-05-13 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1 |  | P1 오픈범위 |  | 공통 | 테스트 결과 처리 내역서 | 공통 | 대기 | 1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-25 | 15 | 2022-02-25 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.2 |  | P2 오픈범위 |  | 공통 |  | 공통 | 대기 | 0.5% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-04-11 | 2022-05-13 | 25 | 2022-05-13 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | 인수테스트 |  |  | 솔티드 |  | 솔티드 | 대기 | 0.1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-04-11 | 2022-05-13 | 25 | 2022-05-13 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.1 |  | 인수테스트 |  | 솔티드 |  | 솔티드 | 대기 | 0.1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-04-11 | 2022-05-13 | 25 | 2022-05-13 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 전개 | [5 empty] | 대기 | 8.3% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-28 | 2022-05-27 | 65 | 2022-05-27 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1 | P1 OPEN |  |  | 개발 |  | 공통 | 대기 | 4% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 1 | 2022-02-28 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 |  | HCP App |  | 개발 |  | 개발 | 대기 | 1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 1 | 2022-02-28 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 |  | HCP Web |  | 개발 |  | 개발 | 대기 | 1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 1 | 2022-02-28 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 |  | Patient App |  | 개발 |  | 개발 | 대기 | 0.5% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 1 | 2022-02-28 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 |  | Patient App(Stand Alone) |  | 개발 |  | 개발 | 대기 | 0.5% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 1 | 2022-02-28 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5 |  | Master Admin Web |  | 개발 |  | 개발 | 대기 | 1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 1 | 2022-02-28 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | P2 OPEN |  |  | 개발 |  | 공통 | 대기 | 4% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-16 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 |  | HCP App |  | 개발 |  | 개발 | 대기 | 1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-16 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 |  | HCP Web |  | 개발 |  | 개발 | 대기 | 1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-16 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3 |  | Patient App |  | 개발 |  | 개발 | 대기 | 0.5% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-16 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4 |  | Patient App(Stand Alone) |  | 개발 |  | 개발 | 대기 | 0.5% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-16 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.5 |  | Master Admin Web |  | 개발 |  | 개발 | 대기 | 1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-16 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | 교육 |  |  | 기획 |  | 공통 | 대기 | 0.3% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 5 | 2022-05-27 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
6.3.1 |  | 관리자 교육 |  | 기획 |  | 기획 | 대기 | 0.1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 5 | 2022-05-27 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
6.3.2 |  | 운영자 교육 |  | 개발 |  | 개발 | 대기 | 0.1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 5 | 2022-05-27 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
6.3.3 |  | 인수인계 교육 |  | 공통 |  | 공통 | 대기 | 0.1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 5 | 2022-05-27 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
7 | 검수 | [5 empty] | 대기 | 1.1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1 | 시안검수 |  |  | 솔티드 |  | 솔티드 | 대기 | 0.4% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
7.1.1 |  | HCP App |  | 솔티드 | 검수확인서 | 솔티드 | 대기 | 0.1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
7.1.2 |  | HCP Web |  |  |  | 솔티드 | 대기 | 0.1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
7.1.3 |  | Patient App |  |  |  | 솔티드 | 대기 | 0.05% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
7.1.4 |  | Patient App(Stand Alone) |  |  |  | 솔티드 | 대기 | 0.05% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
7.1.5 |  | Master Admin Web |  |  |  | 솔티드 | 대기 | 0.1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
7.2 | 최종검수 |  |  |  |  | 솔티드 | 대기 | 0.7% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
7.2.1 |  | 검수확인서 |  | 솔티드 | 검수확인서 | 솔티드 | 대기 | 0.7% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
8 | 보고 | [5 empty] | 진행중 | 0.7% | 0.24% | 0.23% | -0.01% |  |  | 2021-09-02 | 2022-05-30 | 193 | 2022-05-30 | 35.09% | 2021-09-02 | 0 | -31744 | 0 | 33.71%
8.1 | 정기보고 |  |  | 공통 |  | PM | 진행중 | 0.2% | 0.04% | 0.03% | -0.01% |  |  | 2021-09-02 | 2022-05-26 | 191 | 2022-05-26 | 20.19% | 2021-09-02 | 0 | -31744 | 0 | 17.42% |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
8.1.1 |  | 주간업무보고 (매주 목요일) |  | PM | 주간업무보고서 | PM | 진행중 | 0.1% | 0.0246% | 0.02198% | -0.00262% |  |  | 2021-09-02 | 2022-05-26 | 191 | 2022-05-26 | 24.6% | 2021-09-02 |  | -31744 |  | 21.98% |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
8.1.2 |  | 월간업무보고 (마지막주 목요일) |  |  | 월간업무보고서 | PM | 진행중 | 0.1% | 0.01578% | 0.01286% | -0.00292% |  |  | 2021-09-30 | 2022-05-26 | 171 | 2022-05-26 | 15.78% | 2021-09-30 |  | -31764 |  | 12.86% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
8.2 | 주요보고 |  |  |  |  | 공통 | 진행중 | 0.5% | 0.25% | 0.25% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2022-05-30 | 186 | 2022-05-30 | 50% | 2021-09-13 | 0 | -31751 | 0 | 50% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
8.2.1 |  | Kick off |  |  |  | 공통 | 완료 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-10-07 | 19 | 2021-10-07 | 100% | 2021-09-13 |  | -31751 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 |  |  | 워크샵 |  |  | 공통 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-17 | 100% | 2021-09-13 |  | -31751 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 |  |  | 착수보고 |  |  | 공통 | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 1 | 2021-10-07 | 100% | 2021-10-07 |  | -31769 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 |  | 디자인 시연 |  |  | 시연보고서 | 디자인PL | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-15 | 100% | 2021-10-15 |  | -31775 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1 |  |  | 주요 화면 시안 시연 |  |  | 디자인PL | 완료 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-15 | 100% | 2021-10-15 |  | -31775 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 |  | 중간보고 |  |  | 중간보고서 | PM | 대기 | 0.1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 2022-01-31 | 0% | 2022-01-31 |  | -31851 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 |  | 완료보고 |  |  | 완료보고서 | PM | 대기 | 0.1% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 1 | 2022-05-30 | 0% | 2022-05-30 |  | -31936 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0

## 기획_진척률
기획 - 수행 진척률(App/Web) |  |  |  |  | 진척률 | 93.46% | P1 | 93.13% | P2 | 96.86%
최종업데이트 : 2021.10.25
구분 | Depth1 | Depth2 | Depth3 | Depth4 | 담당자(주/부) | 진행상태 | 진척률 | 시작일 | 완료일 | 작업일 | 검수일 | 구분 | Annotation
HCP App | Wireframe |  |  |  |  | 진행중 | 93% | 2021-09-06 | 2021-10-20 | 33 | 0 | P1
HCP App | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 스플래쉬 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 | 0 | P1
HCP App |  | 스플래쉬 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App | 팝업 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 | 0 | P1
HCP App |  | 필수접근권한 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App | 로그인 |  |  |  |  | 진행중 | 70% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 | 0 | P1
HCP App |  | 로그인 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  | 비밀번호 찾기(재설정코드받기) |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  | 비밀번호 찾기(비밀번호 재설정) |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  | 의료진로 가입 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  | 이용약관 |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 10% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  | 개인정보취급방침 |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 10% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App | 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-09-29 | 18 | 0 | P1
HCP App |  | 홈 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-09-29 | 18 |  | P1
HCP App |  | 홈(연결된 인솔 없을 경우) |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-09-29 | 18 |  | P1
HCP App |  | 홈(데이터 없을 경우) |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-09-29 | 18 |  | P1
HCP App |  | 팝업창(이미지형) |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-09-29 | 18 |  | P1
HCP App |  | 팝업창(텍스트형) |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-09-29 | 18 |  | P1
HCP App |  | 알림(텍스트형) |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-09-29 | 18 |  | P1
HCP App |  | 알림(이미지+텍스트형) |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-09-29 | 18 |  | P1
HCP App | 신규 등록 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 | 0 | P1
HCP App |  | 등록 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  | 인솔 선택(연결) |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  | 인솔 보정하기 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  | 왼발 보정 |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  | 오른발 보정 |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  | 보정 성공 |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  | 실패 |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  | 운동 촬영 | 사진 촬영 |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  | 동영상 촬영 |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  | 진단 결과 | 밸런스 검사 | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  |  | 보행검사 | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  |  | 정적자세 검사 | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  |  | 작성 문진 | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  |  | (비디오 플레이어) | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  |  | (이미지 뷰어) | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App | 환자 |  |  |  |  | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 | 0 | P1
HCP App |  | 목록 |  |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  | 검색 |  |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  | 편집 |  |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  | 환자 정보 상세보기 |  |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  | 새문진 시작 |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  | 새 운동 기록 | 인솔연결 | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  |  | 사진촬영 | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  |  | 동영상 촬영 | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  | 운동 기록 | 진단 기록 | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P2 | 원격 진료 시행 시 서비스 제공
HCP App |  |  |  | 프로그램 기록 | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P2
HCP App |  |  |  | 환자 등록 프로그램 | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P2
HCP App |  | (연구용 환자의 경우) | 연구 정보 | 목록 | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P2
HCP App |  |  |  | 연구정보 상세보기 | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P2
HCP App | 인솔 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 | 0 | P1
HCP App |  | (목록) |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  | 연결 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  | 이름변경하기 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  | 삭제하기 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  | 신규 등록 | 인솔연결 가이드 |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  | 인솔 검색 |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  | 왼쪽 검색 및 연결 |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  | 오른쪽 검색 및 연결 |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  | 이름 등록 |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  | 실패 |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App | 설정 |  |  |  |  | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 | 0 | P1
HCP App |  | (목록) |  |  | 제갈훈 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  | 계정 정보 | (정보 출력) |  | 제갈훈 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  |  | 정보 수정 |  | 제갈훈 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  | 이용 약관 |  |  | 제갈훈 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  | 개인정보처리방침 |  |  | 제갈훈 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  | 알림 |  |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P2
HCP App |  | FAQ |  |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P2 | 언어별 페이지로 제작 필요
HCP App |  | 시스템 문의 |  |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P2 | e-mail 링크
HCP App |  | 저장 공간 관리 |  |  | 제갈훈 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  | 로그아웃 |  |  | 제갈훈 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App |  | 회원탈퇴 |  |  | 제갈훈 | 진행중 | 90% | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 25 |  | P1
HCP App | 통계 |  |  |  |  | 진행중 | 90% | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 3 | 0 | P1
HCP App |  | 통계 |  |  | 제갈훈 | 진행중 | 90% | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 3 |  | P1 | Raw Data 엑셀 추출
공통 | 기타 |  |  |  |  | 진행중 | 90% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  | 이메일 | 비밀번호 재설정 코드 |  | 제갈훈 | 진행중 | 30% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  | 인터넷 연결 | 인터넷 연결이 끊어 졌을때 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
HCP Web | Wireframe |  |  |  |  | 진행중 | 95.83% | 2021-09-13 | 2021-10-20 | 28 | 0 | P1
HCP Web | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 로그인 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 4 | 0 | P1
HCP Web |  | 로그인 |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 4 |  | P1
HCP Web | 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 4 | 0 | P1
HCP Web |  | 홈 |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 4 |  | P1
HCP Web |  | 팝업창 |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 4 |  | P1
HCP Web | 환자 |  |  |  |  | 진행중 | 86.67% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 | 0 | P1
HCP Web |  | (목록) |  |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 |  | P1
HCP Web |  | 검색 |  |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 |  | P1
HCP Web |  | (상세보기) | 일반정보 |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 70% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 |  | P1
HCP Web |  |  | 문진기록 |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 |  | P1
HCP Web |  |  | 운동기록 |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 |  | P1
HCP Web |  |  | 삭제 |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 |  | P1
HCP Web | 스케줄 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 4 | 0 | P1
HCP Web |  | 캘린더 |  |  | 유병규/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 4 |  | P1 | Raw Data 엑셀 추출
HCP Web | 통계 |  |  |  |  | 진행중 | 90% | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 3 | 0 | P1
HCP Web |  | 통계 |  |  | 제갈훈 | 진행중 | 90% | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 3 |  | P1
HCP Web | 설정 |  |  |  |  | 진행중 | 90% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 | 0 | P1
HCP Web |  | 계정 정보 |  |  | 제갈훈 | 진행중 | 90% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 |  | P1
HCP Web |  | FAQ |  |  | 제갈훈 | 진행중 | 90% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 |  | P1 | 언어별 페이지로 제작 필요
HCP Web |  | 시스템 문의 |  |  | 제갈훈 | 진행중 | 90% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 |  | P2 | e-mail 링크
HCP Web |  | 로그아웃 |  |  | 제갈훈 | 진행중 | 90% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 |  | P1
HCP Web |  | 회원 탈퇴 |  |  | 제갈훈 | 진행중 | 90% | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 11 |  | P1
HCP Web | 이메일 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 | 0 | P1
HCP Web |  | 서비스 유지 체크 메일 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
HCP Web |  | 아이디 찾기 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
HCP Web |  | 임시 비밀번호 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
HCP Web |  | 개인정보 이용 동의 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
HCP Web |  | 수신 내역 동의 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 | 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  | 인터넷 연결 | 인터넷 연결이 끊어 졌을때 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
Patient App | Wireframe |  |  |  |  | 진행중 | 94.19% | 2021-09-27 | 2021-10-08 | 10 | 0 | P1
Patient App | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 스플래쉬 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-08 | 10 | 0 | P1
Patient App |  | 스플래쉬 |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-08 | 10 |  | P1
Patient App |  | 팝업-필수접근권한 |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-08 | 10 |  | P1
Patient App | 튜토리얼 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-08 | 10 | 0 | P1
Patient App |  | 최초 실행 시 |  |  | 유병규/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-08 | 10 |  | P1
Patient App |  | 재실행 시 |  |  | 유병규/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-08 | 10 |  | P1
Patient App | 로그인 |  |  |  |  | 진행중 | 93.33% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 0 | P1
Patient App |  | 아이디 찾기 |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 비밀번호찾기 |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 비밀번호 재설정 |  |  | 유병규 | 진행중 | 80% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App | 회원가입 |  |  |  |  | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 0 | P1
Patient App |  |  | (필수) 국가정보 선택 |  | 유병규/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 국내 회원 회원 가입 |  |  | 유병규/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 국외 회원 회원 가입 |  |  | 유병규/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 의료진 매칭 회원 가입 |  |  | 유병규/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 약관동의 | (필수) 이용약관 |  | 유병규/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  |  | (필수)개인정보수집 및 동의 |  | 유병규/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  |  | (필수)민감정보 제공 동의 |  | 유병규/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  |  | (필수)블루투스 통신 동의 |  | 유병규/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  |  | (필수)위치정보 이용 동의 |  | 유병규/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  |  | (선택)마케팅정보 수신 동의 |  | 유병규/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  |  | (선택)개인정보 제3자 제공 동의 |  | 유병규/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 추가정보입력 | (필수)최근 진단 정보 |  | 유병규/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P2
Patient App |  | 회원가입 완료 |  |  | 유병규 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P2
Patient App | 홈 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 0 | P1
Patient App |  | 홈 |  |  | 유병규/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 보행 측정하기 |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 보행 측정 실행 |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 팝업창 |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App | 운동 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 0 | P1
Patient App |  | 운동 목록 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 의료진 처방 운동 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 직접 등록 운동 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 오늘 운동 추가 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 운동 횟수 지정 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 운동 대기(동영상 촬영 X) |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 족저압 촬영 대기 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 족저압 촬영 중 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 완료 운동 조회 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 운동 대기(동영상 촬영 O) |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 동영상 촬영 대기 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 동영상 촬영 중 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 완료 운동 조회 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 의료진에게 질문 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 메모 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 운동 완료 팝업 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App | 스케줄 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 0 | P1
Patient App |  | 캘린더 |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 신규 스케줄 추가 |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 운동 선택 |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 요일, 횟수 선택 |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 운동 순서 변경 |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App | 인솔 |  |  |  |  | 진행중 | 81.11% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 0 | P1
Patient App |  | (목록) |  |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 신규 등록 | 인솔연결 가이드 |  | 제갈훈 | 진행중 | 80% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  |  | 왼쪽 검색 및 연결 |  | 제갈훈 | 진행중 | 80% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  |  | 오른쪽 검색 및 연결 |  | 제갈훈 | 진행중 | 80% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  |  | 검색 실패 |  | 제갈훈 | 진행중 | 80% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  |  | 등록 완료 |  | 제갈훈 | 진행중 | 80% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  |  | 이름 등록 |  | 제갈훈 | 진행중 | 80% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 인솔 연결 및 보정 | 인솔 연결 |  | 제갈훈 | 진행중 | 80% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  |  | 인솔 연결 실패 |  | 제갈훈 | 진행중 | 80% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  |  | 첫 보정 안내 |  | 제갈훈 | 진행중 | 80% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  |  | 이후 보정 안내 |  | 제갈훈 | 진행중 | 80% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  |  | 보정 필요 안내 |  | 제갈훈 | 진행중 | 80% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  |  | 인솔 보정 |  | 제갈훈 | 진행중 | 80% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  |  | 보정 성공 |  | 제갈훈 | 진행중 | 80% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  |  | 보정 실패 |  | 제갈훈 | 진행중 | 80% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  | 관리 | (인솔 정보) |  | 제갈훈 | 진행중 | 80% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  |  | 인솔 연결 해제 |  | 제갈훈 | 진행중 | 80% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App |  |  | 인솔 전원 끄기 |  | 제갈훈 | 진행중 | 80% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App | 종합 결과 |  |  |  |  | 진행중 | 60% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 | 0 | P1
Patient App |  | 전체 종합 결과 |  |  | 유병규 | 진행중 | 60% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
Patient App |  | 오늘의 보행 종합 결과 |  |  | 유병규 | 진행중 | 60% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
Patient App |  | 오늘의 보행 타임별 결과 |  |  | 유병규 | 진행중 | 60% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
Patient App |  | 운동별 종합 결과 |  |  | 유병규 | 진행중 | 60% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
Patient App |  | 운동별 세트별 결과 |  |  | 유병규 | 진행중 | 60% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
Patient App | 설정 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 | 0 | P1
Patient App |  | 메인 |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
Patient App |  | 회원정보 |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
Patient App |  |  | 휴대폰번호 변경 |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
Patient App |  |  | 이메일 변경 |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
Patient App |  |  | 비밀번호 변경 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
Patient App |  |  | 회원탈퇴 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
Patient App |  | 알림 |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
Patient App |  | 측정단위 |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
Patient App |  | 병원정보 |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
Patient App |  | 일반 알림 설정 |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
Patient App |  | 데이터 백업 |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
Patient App |  | 저장공간 관리 |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
Patient App |  | 자동 로그인 설정 |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
Patient App |  | 앱 버전(업데이트) |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P2
Patient App |  | 이용약관 |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
Patient App |  | 개인정보처리방침 |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
Patient App |  | 로그아웃 |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
Patient App | 고객센터 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-29 | 2021-10-08 | 8 | 0 | P1
Patient App |  | 이벤트 |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-29 | 2021-10-08 | 8 |  | P1
Patient App |  | 공지사항 |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-29 | 2021-10-08 | 8 |  | P1
Patient App |  | FAQ |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-29 | 2021-10-08 | 8 |  | P1 | 언어별 페이지로 제작 필요
Patient App |  | 시스템 문의 |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-29 | 2021-10-08 | 8 |  | P2 | e-mail 링크
Patient App | 이메일 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 | 0 | P1
Patient App |  | 아이디 찾기 |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
Patient App |  | 비밀번호 재설정 코드 |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
Patient App |  | 개인정보 이용 동의 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
Patient App |  | 수신 내역 동의 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
Patient App |  | 회원가입완료 안내 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
Patient App |  | 탈퇴 완료 안내 |  |  | 제갈훈/정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 | 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  | 인터넷 연결 | 인터넷 연결이 끊어 졌을때 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
Patient App-Offline | Wireframe |  |  |  |  | 진행중 | 93.33% | 2021-09-27 | 2021-10-08 | 10 | 0 | P1
Patient App-Offline | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline | 스플래쉬 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | 스플래쉬 |  |  | 유병규 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline | 홈 |  |  |  |  | 진행중 | 70% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | 홈 |  |  | 유병규/정수화 | 진행중 | 70% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 보행 측정하기 |  |  | 유병규 | 진행중 | 70% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 보행 측정 실행 |  |  | 유병규 | 진행중 | 70% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline | 운동 |  |  |  |  | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | 운동 목록 |  |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 의료진 처방 운동 |  |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 직접 등록 운동 |  |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 오늘 운동 추가 |  |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 운동 대기(동영상 촬영 X) |  |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 족저압 촬영 대기 |  |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 족저압 촬영 중 |  |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 완료 운동 조회 |  |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 운동 대기(동영상 촬영 O) |  |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 동영상 촬영 대기 |  |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 동영상 촬영 중 |  |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 완료 운동 조회 |  |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 운동 완료 팝업 |  |  | 제갈훈/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline | 인솔 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | (목록) |  |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 신규 등록 | 인솔연결 가이드 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 왼쪽 검색 및 연결 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 오른쪽 검색 및 연결 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 검색 실패 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 등록 완료 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 이름 등록 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 인솔 연결 및 보정 | 인솔 연결 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 인솔 연결 실패 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 첫 보정 안내 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 이후 보정 안내 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 보정 필요 안내 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 인솔 보정 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 보정 성공 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 보정 실패 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 관리 | (인솔 정보) |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 인솔 연결 해제 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 인솔 전원 끄기 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 |  | P1
Patient App-Offline | 설정 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | 데이터 동기화 |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 8 |  | P1
공통 | 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
Master Admin Web | Wireframe |  |  |  |  | 진행중 | 90% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 0 | P1
Master Admin Web | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 로그인 |  |  |  |  | 진행중 | 90% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 로그인 |  |  | 유병규/정수화 | 진행중 | 90% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web | 홈 |  |  |  |  | 진행중 | 60% | 2021-10-05 | 2021-10-20 | 12 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 홈 |  |  | 유병규/정수화 | 진행중 | 60% | 2021-10-05 | 2021-10-20 | 12 |  | P1
Master Admin Web | 병원/의료진관리 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 병원(업체) | 목록 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 |  | P1
Master Admin Web |  | 의료진(치료사)관리 | 목록 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 검색(결과있을때) |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 검색(결과없을때) |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 11 |  | P1
Master Admin Web | 환자/사용자관리 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 목록 |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  | 상세 |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web | 탈퇴 회원 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 탈퇴회원 |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web | 운동관리 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 운동 | 목록 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록된 운동이 없을때 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 검색(결과없을떄) |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 상세 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web | 사이트관리 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 공지사항 | 목록 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록된 공지가 없을때 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 검색(결과없을떄) |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 상세(사용자 공개 전) |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 상세(사용자 공개 후) |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정(사용자 공개 전) |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정(사용자 공개 후) |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  | 이벤트관리 | 목록 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록된 이벤트가 없을 때 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 검색(결과 없을 때) |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 상세 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 수정 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
Master Admin Web |  | 알림 | 목록 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 발송한 알림이 없을 때 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 검색(결과 없을 때) |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 상세 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
Master Admin Web |  | 팝업관리 | 목록 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록된 팝업이 없을 때 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 검색(결과 없을 때) |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 상세(이미지) |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 상세(텍스트) |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록(이미지) |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록(텍스트) |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 수정(이미지) |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 수정(텍스트) |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록/수정 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  | 약관관리 | 목록 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 상세 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록/수정 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web | 관리자관리 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 권한관리 | 등록 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | (관리자메뉴추가) |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  | 로그관리 | 목록 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 상세 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web | 코드관리 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 공통 | 질환 | 목록 | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 등록 | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 수정 | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 운동 | 목록 | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 등록 | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 수정 | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 게시판 | 목록 | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 등록 | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 수정 | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 게시판(공지사항) | 목록 | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 등록 | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 수정 | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  | 국가 | 목록 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 코드 | 목록 | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 등록 | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 수정 | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 번호 | 목록 | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 등록 | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 수정 | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  | 병원(업체) | 목록 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web | 메뉴관리 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 메뉴 | 목록 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록 |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록(하위메뉴) |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P2
Master Admin Web | 통계 |  |  |  |  | 진행중 | 10% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 통계 |  |  | 정수화 | 진행중 | 10% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1 | Raw Data 엑셀 추출
Master Admin Web | 알림 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 계정문의 |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  | 진료유휴환자 |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web | 설정 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 계정정보 |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
Master Admin Web |  | 로그아웃 |  |  | 정수화 | 완료 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 14 |  | P1
공통 | 기타 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
공통 |  | 인터넷 연결 | 인터넷 연결이 끊어 졌을때 |  | 제갈훈 | 완료 | 100% | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 4 |  | P1
Formulas:
시작일 = MIN([시작일, row below]:J88)
시작일 = MIN([시작일, row below])
완료일 = MAX([완료일, row below])
완료일 = MAX([완료일, row below]:K17)
작업일 = NETWORKDAYS([시작일],[완료일])
검수일 = MAX([검수일, row below])
검수일 = MAX([검수일, row below]:M17)

## 디자인_진척률
디자인 - 수행 진척률(App/Web) |  |  |  | 진척률 |  | 9.322% | P1 | 9.395% | P2 | 7.692%
최종업데이트 : 2021.10.26
구분 | Depth1 | Depth2 | Depth3 | Depth4 | 담당자(주/부) | 진행상태 | 진척률 | 시작일 | 완료일 | 작업일 | 검수일 | 구분 | Annotation
HCP App | Page Design |  |  |  |  | 진행중 | 27% | 2021-10-25 | 2021-11-10 | 13 | 0 | P1
HCP App | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 스플래쉬 |  |  |  |  | 진행중 | 50% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 | 0 | P1
HCP App |  | 스플래쉬 |  |  |  | 진행중 | 50% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1
HCP App | 팝업 |  |  |  |  | 진행중 | 50% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 | 0 | P1
HCP App |  | 필수접근권한 |  |  |  | 진행중 | 50% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1
HCP App | 로그인 |  |  |  |  | 진행중 | 70% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 | 0 | P1
HCP App |  | 로그인 |  |  |  | 진행중 | 70% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1
HCP App |  | 비밀번호 찾기(재설정코드받기) |  |  |  | 진행중 | 70% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1
HCP App |  | 비밀번호 찾기(비밀번호 재설정) |  |  |  | 진행중 | 70% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1
HCP App |  | 의료진로 가입 |  |  |  | 진행중 | 70% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1
HCP App |  |  | 이용약관 |  |  | 진행중 | 70% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1
HCP App |  |  | 개인정보취급방침 |  |  | 진행중 | 70% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1
HCP App | 홈 |  |  |  |  | 진행중 | 50% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 | 0 | P1
HCP App |  | 홈 |  |  |  | 진행중 | 50% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1
HCP App |  | 홈(연결된 인솔 없을 경우) |  |  |  | 진행중 | 50% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1
HCP App |  | 홈(데이터 없을 경우) |  |  |  | 진행중 | 50% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1
HCP App |  | 팝업창(이미지형) |  |  |  | 진행중 | 50% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1
HCP App |  | 팝업창(텍스트형) |  |  |  | 진행중 | 50% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1
HCP App |  | 알림(텍스트형) |  |  |  | 진행중 | 50% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1
HCP App |  | 알림(이미지+텍스트형) |  |  |  | 진행중 | 50% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1
HCP App | 신규 등록 |  |  |  |  | 진행중 | 50% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 | 0 | P1
HCP App |  | 등록 |  |  |  | 진행중 | 50% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App |  | 인솔 선택(연결) |  |  |  | 진행중 | 50% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App |  | 인솔 보정하기 |  |  |  | 진행중 | 50% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App |  |  | 왼발 보정 |  |  | 진행중 | 50% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App |  |  | 오른발 보정 |  |  | 진행중 | 50% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App |  |  | 보정 성공 |  |  | 진행중 | 50% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App |  |  | 실패 |  |  | 진행중 | 50% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App |  | 운동 촬영 | 사진 촬영 |  |  | 진행중 | 50% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App |  |  | 동영상 촬영 |  |  | 진행중 | 50% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App |  |  | 진단 결과 | 밸런스 검사 |  | 진행중 | 50% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App |  |  |  | 보행검사 |  | 진행중 | 50% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App |  |  |  | 정적자세 검사 |  | 진행중 | 50% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App |  |  |  | 작성 문진 |  | 진행중 | 50% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App |  |  |  | (비디오 플레이어) |  | 진행중 | 50% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App |  |  |  | (이미지 뷰어) |  | 진행중 | 50% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App | 환자 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 | 0 | P1
HCP App |  | 목록 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App |  | 검색 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App |  | 편집 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App |  | 환자 정보 상세보기 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App |  |  | 새문진 시작 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App |  |  | 새 운동 기록 | 인솔연결 |  | 대기 | 0% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App |  |  |  | 사진촬영 |  | 대기 | 0% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App |  |  |  | 동영상 촬영 |  | 대기 | 0% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P1
HCP App |  |  | 운동 기록 | 진단 기록 |  | 대기 | 0% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P2 | 원격 진료 시행 시 서비스 제공
HCP App |  |  |  | 프로그램 기록 |  | 대기 | 0% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P2
HCP App |  |  |  | 환자 등록 프로그램 |  | 대기 | 0% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P2
HCP App |  | (연구용 환자의 경우) | 연구 정보 | 목록 |  | 대기 | 0% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P2
HCP App |  |  |  | 연구정보 상세보기 |  | 대기 | 0% | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 5 |  | P2
HCP App | 인솔 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 | 0 | P1
HCP App |  | (목록) |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
HCP App |  | 연결 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
HCP App |  | 이름변경하기 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
HCP App |  | 삭제하기 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
HCP App |  | 신규 등록 | 인솔연결 가이드 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
HCP App |  |  | 인솔 검색 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
HCP App |  |  | 왼쪽 검색 및 연결 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
HCP App |  |  | 오른쪽 검색 및 연결 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
HCP App |  |  | 이름 등록 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
HCP App |  |  | 실패 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
HCP App | 설정 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 | 0 | P1
HCP App |  | (목록) |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
HCP App |  | 계정 정보 | (정보 출력) |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
HCP App |  |  | 정보 수정 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
HCP App |  | 이용 약관 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
HCP App |  | 개인정보처리방침 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
HCP App |  | 알림 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P2
HCP App |  | FAQ |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P2 | 언어별 페이지로 제작 필요
HCP App |  | 시스템 문의 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P2 | e-mail 링크
HCP App |  | 저장 공간 관리 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
HCP App |  | 로그아웃 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
HCP App |  | 회원탈퇴 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
HCP App | 통계 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 | 0 | P1
HCP App |  | 통계 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | Raw Data 엑셀 추출
공통 | 기타 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
공통 |  | 이메일 | 비밀번호 재설정 코드 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1 | 이메일 폼에 HCP App에 관련된 내용으로 디자인 필요
공통 |  | 인터넷 연결 | 인터넷 연결이 끊어 졌을때 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
HCP Web | Page Design |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 로그인 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 로그인 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 홈 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 홈 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 팝업창 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 환자 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | (목록) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 검색 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | (상세보기) | 일반정보 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  |  | 문진기록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  |  | 운동기록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  |  | 삭제 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 스케줄 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 캘린더 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1 | Raw Data 엑셀 추출
HCP Web | 설정 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 계정 정보 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | FAQ |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1 | 언어별 페이지로 제작 필요
HCP Web |  | 시스템 문의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2 | e-mail 링크
HCP Web |  | 로그아웃 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 회원 탈퇴 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 통계 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 통계 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 이메일 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 서비스 유지 체크 메일 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 아이디 찾기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 임시 비밀번호 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 개인정보 이용 동의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 수신 내역 동의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 | 기타 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  | 인터넷 연결 | 인터넷 연결이 끊어 졌을때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | Page Design |  |  |  |  | 진행중 | 7.692% | 2021-10-22 | 2021-11-10 | 14 | 0 | P1
Patient App | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 스플래쉬 |  |  |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 | 0 | P1
Patient App |  | 스플래쉬 |  |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
Patient App |  | 팝업-필수접근권한 |  |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
Patient App | 튜토리얼 |  |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 | 0 | P1
Patient App |  | 최초 실행 시 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App |  | 재실행 시 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App | 로그인 |  |  |  | 장승한/김희수 | 진행중 | 50% | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 3 | 0 | P1
Patient App |  | 아이디 찾기 |  |  | 장승한/김희수 | 진행중 | 50% | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 3 |  | P1
Patient App |  | 비밀번호찾기 |  |  | 장승한/김희수 | 진행중 | 50% | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 3 |  | P1
Patient App |  | 비밀번호 재설정 |  |  | 장승한/김희수 | 진행중 | 50% | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 3 |  | P1
Patient App | 회원가입 |  |  |  | 장승한/김희수 | 진행중 | 50% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 | 0 | P1
Patient App |  |  | (필수) 국가정보 선택 |  | 장승한/김희수 | 진행중 | 50% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P1
Patient App |  | 국내 회원 회원 가입 |  |  | 장승한/김희수 | 진행중 | 50% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P1
Patient App |  | 국외 회원 회원 가입 |  |  | 장승한/김희수 | 진행중 | 50% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P1
Patient App |  | 의료진 매칭 회원 가입 |  |  | 장승한/김희수 | 진행중 | 50% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P1
Patient App |  | 약관동의 | (필수) 이용약관 |  | 장승한/김희수 | 진행중 | 50% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P1
Patient App |  |  | (필수)개인정보수집 및 동의 |  | 장승한/김희수 | 진행중 | 50% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P1
Patient App |  |  | (필수)민감정보 제공 동의 |  | 장승한/김희수 | 진행중 | 50% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P1
Patient App |  |  | (필수)블루투스 통신 동의 |  | 장승한/김희수 | 진행중 | 50% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P1
Patient App |  |  | (필수)위치정보 이용 동의 |  | 장승한/김희수 | 진행중 | 50% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P1
Patient App |  |  | (선택)마케팅정보 수신 동의 |  | 장승한/김희수 | 진행중 | 50% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P1
Patient App |  |  | (선택)개인정보 제3자 제공 동의 |  | 장승한/김희수 | 진행중 | 50% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P1
Patient App |  | 추가정보입력 | (필수)최근 진단 정보 |  | 장승한/김희수 | 진행중 | 50% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P2
Patient App |  | 회원가입 완료 |  |  | 장승한/김희수 | 진행중 | 50% | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 4 |  | P2
Patient App | 홈 |  |  |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 | 0 | P1
Patient App |  | 홈 |  |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
Patient App |  | 보행 측정하기 |  |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
Patient App |  | 보행 측정 실행 |  |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
Patient App |  | 팝업창 |  |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
Patient App | 운동 |  |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 | 0 | P1
Patient App |  | 운동 목록 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App |  | 의료진 처방 운동 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App |  | 직접 등록 운동 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App |  | 오늘 운동 추가 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App |  | 운동 횟수 지정 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App |  | 운동 대기(동영상 촬영 X) |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App |  | 족저압 촬영 대기 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App |  | 족저압 촬영 중 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App |  | 완료 운동 조회 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App |  | 운동 대기(동영상 촬영 O) |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App |  | 동영상 촬영 대기 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App |  | 동영상 촬영 중 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App |  | 완료 운동 조회 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App |  | 의료진에게 질문 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App |  | 메모 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App |  | 운동 완료 팝업 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App | 스케줄 |  |  |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 | 0 | P1
Patient App |  | 캘린더 |  |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 |  | P1
Patient App |  | 신규 스케줄 추가 |  |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 |  | P1
Patient App |  | 운동 선택 |  |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 |  | P1
Patient App |  | 요일, 횟수 선택 |  |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 |  | P1
Patient App |  | 운동 순서 변경 |  |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 3 |  | P1
Patient App | 인솔 |  |  |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 | 0 | P1
Patient App |  | (목록) |  |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  | 신규 등록 | 인솔연결 가이드 |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  |  | 왼쪽 검색 및 연결 |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  |  | 오른쪽 검색 및 연결 |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  |  | 검색 실패 |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  |  | 등록 완료 |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  |  | 이름 등록 |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  | 인솔 연결 및 보정 | 인솔 연결 |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  |  | 인솔 연결 실패 |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  |  | 첫 보정 안내 |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  |  | 이후 보정 안내 |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  |  | 보정 필요 안내 |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  |  | 인솔 보정 |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  |  | 보정 성공 |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  |  | 보정 실패 |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  | 관리 | (인솔 정보) |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  |  | 인솔 연결 해제 |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  |  | 인솔 전원 끄기 |  | 장승한 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App | 종합 결과 |  |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 | 0 | P1
Patient App |  | 전체 종합 결과 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  | 오늘의 보행 종합 결과 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  | 오늘의 보행 타임별 결과 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  | 운동별 종합 결과 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  | 운동별 세트별 결과 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App | 설정 |  |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 | 0 | P1
Patient App |  | 메인 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  | 회원정보 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  |  | 휴대폰번호 변경 |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  |  | 이메일 변경 |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  |  | 비밀번호 변경 |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  |  | 회원탈퇴 |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  | 알림 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  | 측정단위 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  | 병원정보 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  | 일반 알림 설정 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  | 데이터 백업 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  | 저장공간 관리 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  | 자동 로그인 설정 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  | 앱 버전(업데이트) |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P2
Patient App |  | 이용약관 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  | 개인정보처리방침 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App |  | 로그아웃 |  |  | 김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App | 고객센터 |  |  |  | 장승한/김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 | 0 | P1
Patient App |  | 이벤트 |  |  | 장승한/김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1
Patient App |  | 공지사항 |  |  | 장승한/김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1
Patient App |  | FAQ |  |  | 장승한/김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1 | 언어별 페이지로 제작 필요
Patient App |  | 시스템 문의 |  |  | 장승한/김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P2 | e-mail 링크
Patient App | 이메일 |  |  |  | 장승한/김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 | 0 | P1
Patient App |  | 아이디 찾기 |  |  | 장승한/김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1 | 이메일 폼에 Patient App에 관련된 내용으로 디자인 필요
Patient App |  | 비밀번호 재설정 코드 |  |  | 장승한/김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1 | 이메일 폼에 Patient App에 관련된 내용으로 디자인 필요
Patient App |  | 개인정보 이용 동의 |  |  | 장승한/김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1 | 이메일 폼에 Patient App에 관련된 내용으로 디자인 필요
Patient App |  | 수신 내역 동의 |  |  | 장승한/김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1 | 이메일 폼에 Patient App에 관련된 내용으로 디자인 필요
Patient App |  | 회원가입완료 안내 |  |  | 장승한/김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1 | 이메일 폼에 Patient App에 관련된 내용으로 디자인 필요
Patient App |  | 탈퇴 완료 안내 |  |  | 장승한/김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5 |  | P1 | 이메일 폼에 Patient App에 관련된 내용으로 디자인 필요
공통 | 기타 |  |  |  | 장승한/김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-28 | 2021-11-02 | 4 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  | 장승한/김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-28 | 2021-11-02 | 4 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  | 장승한/김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-28 | 2021-11-02 | 4 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  | 장승한/김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-28 | 2021-11-02 | 4 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  | 장승한/김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-28 | 2021-11-02 | 4 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  | 장승한/김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-28 | 2021-11-02 | 4 |  | P1
공통 |  | 인터넷 연결 | 인터넷 연결이 끊어 졌을때 |  | 장승한/김희수 | 대기 | 0% | 2021-10-28 | 2021-11-02 | 4 |  | P1
Patient App-Offline | Page Design |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 2021-11-10 | 31793 | 0 | P1
Patient App-Offline | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline | 스플래쉬 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | 스플래쉬 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 3 |  | P1
Patient App-Offline | 홈 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | 홈 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
Patient App-Offline |  | 보행 측정하기 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
Patient App-Offline |  | 보행 측정 실행 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-06 | 2021-11-09 | 2 |  | P1
Patient App-Offline | 운동 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | 운동 목록 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 의료진 처방 운동 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 직접 등록 운동 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 오늘 운동 추가 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 운동 대기(동영상 촬영 X) |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 족저압 촬영 대기 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 족저압 촬영 중 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 완료 운동 조회 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 운동 대기(동영상 촬영 O) |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 동영상 촬영 대기 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 동영상 촬영 중 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 완료 운동 조회 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App-Offline |  | 운동 완료 팝업 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 |  | P1
Patient App-Offline | 인솔 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | (목록) |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App-Offline |  | 신규 등록 | 인솔연결 가이드 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 왼쪽 검색 및 연결 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 오른쪽 검색 및 연결 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 검색 실패 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 등록 완료 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 이름 등록 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App-Offline |  | 인솔 연결 및 보정 | 인솔 연결 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 인솔 연결 실패 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 첫 보정 안내 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 이후 보정 안내 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 보정 필요 안내 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 인솔 보정 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 보정 성공 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 보정 실패 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App-Offline |  | 관리 | (인솔 정보) |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 인솔 연결 해제 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 인솔 전원 끄기 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
Patient App-Offline | 설정 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | 데이터 동기화 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2 |  | P1
공통 | 기타 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | Page Design |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 로그인 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  | 로그인 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 홈 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  | 홈 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 레이아웃 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | [5 empty] | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 게시판/팝업/검색틸드/템플릿 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | [5 empty] | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 | 기타 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  | 인터넷 연결 | 인터넷 연결이 끊어 졌을때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Formulas:
시작일 = MIN([시작일, row below]:J88)
시작일 = MIN([시작일, row below])
완료일 = MAX([완료일, row below])
완료일 = MAX([완료일, row below]:K17)
작업일 = NETWORKDAYS([시작일],[완료일])
검수일 = MAX([검수일, row below])
검수일 = MAX([검수일, row below]:M17)

## 퍼블리싱_진척률
퍼블리싱 - 수행 진척률(App/Web) |  |  |  | 진척률 |  | 0% | P1 | 0% | P2 | 0%
최종업데이트 : 2021.10.25
구분 | Depth1 | Depth2 | Depth3 | Depth4 | 담당자(주/부) | 진행상태 | 진척률 | 시작일 | 완료일 | 작업일 | 검수일 | 구분 | Annotation
HCP App | Page Publishing |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 스플래쉬 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | 스플래쉬 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 팝업 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | 필수접근권한 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 로그인 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | 로그인 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 비밀번호 찾기(재설정코드받기) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 비밀번호 찾기(비밀번호 재설정) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 의료진로 가입 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 이용약관 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 개인정보취급방침 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 홈 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | 홈 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 홈(연결된 인솔 없을 경우) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 홈(데이터 없을 경우) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 팝업창(이미지형) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 팝업창(텍스트형) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 알림(텍스트형) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 알림(이미지+텍스트형) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 신규 등록 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | 등록 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 인솔 선택(연결) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 인솔 보정하기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 왼발 보정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 오른발 보정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 보정 성공 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 실패 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 운동 촬영 | 사진 촬영 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 동영상 촬영 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 진단 결과 | 밸런스 검사 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  |  | 보행검사 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  |  | 정적자세 검사 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  |  | 작성 문진 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  |  | (비디오 플레이어) |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  |  | (이미지 뷰어) |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 환자 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | 목록 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 검색 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 편집 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 환자 정보 상세보기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 새문진 시작 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 새 운동 기록 | 인솔연결 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  |  | 사진촬영 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  |  | 동영상 촬영 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 운동 기록 | 진단 기록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2 | 원격 진료 시행 시 서비스 제공
HCP App |  |  |  | 프로그램 기록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
HCP App |  |  |  | 환자 등록 프로그램 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
HCP App |  | (연구용 환자의 경우) | 연구 정보 | 목록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
HCP App |  |  |  | 연구정보 상세보기 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
HCP App | 인솔 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | (목록) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 연결 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 이름변경하기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 삭제하기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 신규 등록 | 인솔연결 가이드 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 인솔 검색 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 왼쪽 검색 및 연결 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 오른쪽 검색 및 연결 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 이름 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 실패 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 설정 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | (목록) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 계정 정보 | (정보 출력) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 정보 수정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 이용 약관 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 개인정보처리방침 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 알림 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
HCP App |  | FAQ |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2 | 언어별 페이지로 제작 필요
HCP App |  | 시스템 문의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2 | e-mail 링크
HCP App |  | 저장 공간 관리 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 로그아웃 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 회원탈퇴 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 통계 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | 통계 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1 | Raw Data 엑셀 추출
공통 | 기타 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  | 이메일 | 비밀번호 재설정 코드 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  | 인터넷 연결 | 인터넷 연결이 끊어 졌을때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | Page Publishing |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 로그인 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 로그인 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 홈 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 홈 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 팝업창 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 환자 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | (목록) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 검색 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | (상세보기) | 일반정보 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  |  | 문진기록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  |  | 운동기록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  |  | 삭제 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 스케줄 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 캘린더 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1 | Raw Data 엑셀 추출
HCP Web | 설정 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 계정 정보 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | FAQ |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1 | 언어별 페이지로 제작 필요
HCP Web |  | 시스템 문의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2 | e-mail 링크
HCP Web |  | 로그아웃 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 회원 탈퇴 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 통계 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 통계 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 이메일 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 서비스 유지 체크 메일 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 아이디 찾기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 임시 비밀번호 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 개인정보 이용 동의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 수신 내역 동의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 | 기타 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  | 인터넷 연결 | 인터넷 연결이 끊어 졌을때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | Page Publishing |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 2021-11-27 | 31805 | 0 | P1
Patient App | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 스플래쉬 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  | 스플래쉬 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 팝업-필수접근권한 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 튜토리얼 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 1 | 0 | P1
Patient App |  | 최초 실행 시 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 1 |  | P1
Patient App |  | 재실행 시 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 1 |  | P1
Patient App | 로그인 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 4 | 0 | P1
Patient App |  | 아이디 찾기 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 4 |  | P1
Patient App |  | 비밀번호찾기 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 4 |  | P1
Patient App |  | 비밀번호 재설정 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 4 |  | P1
Patient App | 회원가입 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 4 | 0 | P1
Patient App |  |  | (필수) 국가정보 선택 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 4 |  | P1
Patient App |  | 국내 회원 회원 가입 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 4 |  | P1
Patient App |  | 국외 회원 회원 가입 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 4 |  | P1
Patient App |  | 의료진 매칭 회원 가입 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 4 |  | P1
Patient App |  | 약관동의 | (필수) 이용약관 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 4 |  | P1
Patient App |  |  | (필수)개인정보수집 및 동의 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 4 |  | P1
Patient App |  |  | (필수)민감정보 제공 동의 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 4 |  | P1
Patient App |  |  | (필수)블루투스 통신 동의 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 4 |  | P1
Patient App |  |  | (필수)위치정보 이용 동의 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 4 |  | P1
Patient App |  |  | (선택)마케팅정보 수신 동의 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 4 |  | P1
Patient App |  |  | (선택)개인정보 제3자 제공 동의 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 4 |  | P1
Patient App |  | 추가정보입력 | (필수)최근 진단 정보 |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 4 |  | P2
Patient App |  | 회원가입 완료 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 4 |  | P2
Patient App | 홈 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 | 0 | P1
Patient App |  | 홈 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P1
Patient App |  | 보행 측정하기 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P1
Patient App |  | 보행 측정 실행 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P1
Patient App |  | 팝업창 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 |  | P1
Patient App | 운동 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-17 | 2021-11-21 | 3 | 0 | P1
Patient App |  | 운동 목록 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-17 | 2021-11-21 | 3 |  | P1
Patient App |  | 의료진 처방 운동 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-17 | 2021-11-21 | 3 |  | P1
Patient App |  | 직접 등록 운동 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-17 | 2021-11-21 | 3 |  | P1
Patient App |  | 오늘 운동 추가 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-17 | 2021-11-21 | 3 |  | P1
Patient App |  | 운동 횟수 지정 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-17 | 2021-11-21 | 3 |  | P1
Patient App |  | 운동 대기(동영상 촬영 X) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 족저압 촬영 대기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 족저압 촬영 중 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 완료 운동 조회 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 운동 대기(동영상 촬영 O) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 동영상 촬영 대기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 동영상 촬영 중 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 완료 운동 조회 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 의료진에게 질문 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-17 | 2021-11-21 | 3 |  | P1
Patient App |  | 메모 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 운동 완료 팝업 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 스케줄 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-17 | 2021-11-21 | 3 | 0 | P1
Patient App |  | 캘린더 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-17 | 2021-11-21 | 3 |  | P1
Patient App |  | 신규 스케줄 추가 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-17 | 2021-11-21 | 3 |  | P1
Patient App |  | 운동 선택 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-17 | 2021-11-21 | 3 |  | P1
Patient App |  | 요일, 횟수 선택 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-17 | 2021-11-21 | 3 |  | P1
Patient App |  | 운동 순서 변경 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-17 | 2021-11-21 | 3 |  | P1
Patient App | 인솔 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 1 | 0 | P1
Patient App |  | (목록) |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 1 |  | P1
Patient App |  | 신규 등록 | 인솔연결 가이드 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 1 |  | P1
Patient App |  |  | 왼쪽 검색 및 연결 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 1 |  | P1
Patient App |  |  | 오른쪽 검색 및 연결 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 1 |  | P1
Patient App |  |  | 검색 실패 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 1 |  | P1
Patient App |  |  | 등록 완료 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 1 |  | P1
Patient App |  |  | 이름 등록 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 1 |  | P1
Patient App |  | 인솔 연결 및 보정 | 인솔 연결 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 1 |  | P1
Patient App |  |  | 인솔 연결 실패 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 1 |  | P1
Patient App |  |  | 첫 보정 안내 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 1 |  | P1
Patient App |  |  | 이후 보정 안내 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 1 |  | P1
Patient App |  |  | 보정 필요 안내 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 1 |  | P1
Patient App |  |  | 인솔 보정 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 1 |  | P1
Patient App |  |  | 보정 성공 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 1 |  | P1
Patient App |  |  | 보정 실패 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 1 |  | P1
Patient App |  | 관리 | (인솔 정보) |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 1 |  | P1
Patient App |  |  | 인솔 연결 해제 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 1 |  | P1
Patient App |  |  | 인솔 전원 끄기 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 1 |  | P1
Patient App | 종합 결과 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-09 | 2021-11-13 | 4 | 0 | P1
Patient App |  | 전체 종합 결과 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-09 | 2021-11-13 | 4 |  | P1
Patient App |  | 오늘의 보행 종합 결과 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-09 | 2021-11-13 | 4 |  | P1
Patient App |  | 오늘의 보행 타임별 결과 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-09 | 2021-11-13 | 4 |  | P1
Patient App |  | 운동별 종합 결과 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-09 | 2021-11-13 | 4 |  | P1
Patient App |  | 운동별 세트별 결과 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-09 | 2021-11-13 | 4 |  | P1
Patient App | 설정 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-14 | 2021-11-16 | 2 | 0 | P1
Patient App |  | 메인 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-14 | 2021-11-16 | 2 |  | P1
Patient App |  | 회원정보 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-14 | 2021-11-16 | 2 |  | P1
Patient App |  |  | 휴대폰번호 변경 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-14 | 2021-11-16 | 2 |  | P1
Patient App |  |  | 이메일 변경 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-14 | 2021-11-16 | 2 |  | P1
Patient App |  |  | 비밀번호 변경 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-14 | 2021-11-16 | 2 |  | P1
Patient App |  |  | 회원탈퇴 |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-14 | 2021-11-16 | 2 |  | P1
Patient App |  | 알림 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-14 | 2021-11-16 | 2 |  | P1
Patient App |  | 측정단위 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-14 | 2021-11-16 | 2 |  | P1
Patient App |  | 병원정보 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-14 | 2021-11-16 | 2 |  | P1
Patient App |  | 일반 알림 설정 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-14 | 2021-11-16 | 2 |  | P1
Patient App |  | 데이터 백업 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-14 | 2021-11-16 | 2 |  | P1
Patient App |  | 저장공간 관리 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-14 | 2021-11-16 | 2 |  | P1
Patient App |  | 자동 로그인 설정 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-14 | 2021-11-16 | 2 |  | P1
Patient App |  | 앱 버전(업데이트) |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-14 | 2021-11-16 | 2 |  | P2
Patient App |  | 이용약관 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-14 | 2021-11-16 | 2 |  | P1
Patient App |  | 개인정보처리방침 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-14 | 2021-11-16 | 2 |  | P1
Patient App |  | 로그아웃 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-14 | 2021-11-16 | 2 |  | P1
Patient App | 고객센터 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 2 | 0 | P1
Patient App |  | 이벤트 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 2 |  | P1
Patient App |  | 공지사항 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 2 |  | P1
Patient App |  | FAQ |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 2 |  | P1 | 언어별 페이지로 제작 필요
Patient App |  | 시스템 문의 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 2 |  | P2 | e-mail 링크
Patient App | 이메일 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 2 | 0 | P1
Patient App |  | 아이디 찾기 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 2 |  | P1
Patient App |  | 비밀번호 재설정 코드 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 2 |  | P1
Patient App |  | 개인정보 이용 동의 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 2 |  | P1
Patient App |  | 수신 내역 동의 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 2 |  | P1
Patient App |  | 회원가입완료 안내 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 2 |  | P1
Patient App |  | 탈퇴 완료 안내 |  |  |  | 대기 | 0% | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 2 |  | P1
공통 | 기타 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  | 인터넷 연결 | 인터넷 연결이 끊어 졌을때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline | Page Publishing |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App-Offline | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline | 스플래쉬 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | 스플래쉬 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline | 홈 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | 홈 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 보행 측정하기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 보행 측정 실행 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline | 운동 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | 운동 목록 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 의료진 처방 운동 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 직접 등록 운동 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 오늘 운동 추가 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 운동 대기(동영상 촬영 X) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 족저압 촬영 대기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 족저압 촬영 중 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 완료 운동 조회 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 운동 대기(동영상 촬영 O) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 동영상 촬영 대기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 동영상 촬영 중 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 완료 운동 조회 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 운동 완료 팝업 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline | 인솔 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | (목록) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 신규 등록 | 인솔연결 가이드 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 왼쪽 검색 및 연결 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 오른쪽 검색 및 연결 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 검색 실패 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 등록 완료 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 이름 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 인솔 연결 및 보정 | 인솔 연결 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 인솔 연결 실패 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 첫 보정 안내 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 이후 보정 안내 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 보정 필요 안내 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 인솔 보정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 보정 성공 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 보정 실패 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 관리 | (인솔 정보) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 인솔 연결 해제 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 인솔 전원 끄기 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline | 설정 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | 데이터 동기화 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 | 기타 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | Page Publishing |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 로그인 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  | 로그인 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 홈 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  | 홈 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 레이아웃 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | [5 empty] | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 게시판/팝업/검색틸드/템플릿 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | [5 empty] | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 | 기타 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  | 인터넷 연결 | 인터넷 연결이 끊어 졌을때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Formulas:
시작일 = MIN([시작일, row below]:J88)
시작일 = MIN([시작일, row below])
완료일 = MAX([완료일, row below])
완료일 = MAX([완료일, row below]:K17)
작업일 = NETWORKDAYS([시작일],[완료일])
검수일 = MAX([검수일, row below])
검수일 = MAX([검수일, row below]:M17)

## API_개발_진척률
API 개발 - 수행 진척률 |  |  |  | 진척률 |  | 5.816% | P1 | 5.84% | P2 | 5.588%
최종업데이트 : 2021.10.25
구분 | Depth1 | Depth2 | Depth3 | Depth4 | 담당자(주/부) | 진행상태 | 진척률 | 시작일 | 완료일 | 작업일 | 검수일 | 구분 | Annotation
HCP App | API Development |  |  |  |  | 진행중 | 9.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 스플래쉬 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | 스플래쉬 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 팝업 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | 필수접근권한 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 로그인 |  |  |  |  | 진행중 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | 로그인 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 비밀번호 찾기(재설정코드받기) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 비밀번호 찾기(비밀번호 재설정) |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 의료진로 가입 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 이용약관 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 개인정보취급방침 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 홈 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | 홈 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 홈(연결된 인솔 없을 경우) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 홈(데이터 없을 경우) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 팝업창(이미지형) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 팝업창(텍스트형) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 알림(텍스트형) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 알림(이미지+텍스트형) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 신규 등록 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | 등록 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 운동 촬영 | 사진 촬영 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 동영상 촬영 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 진단 결과 | 밸런스 검사 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  |  | 보행검사 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  |  | 정적자세 검사 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  |  | 작성 문진 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  |  | (비디오 플레이어) |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  |  | (이미지 뷰어) |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 환자 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | 목록 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 검색 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 편집 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 환자 정보 상세보기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 새문진 시작 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 새 운동 기록 | 인솔연결 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  |  | 사진촬영 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  |  | 동영상 촬영 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 운동 기록 | 진단 기록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2 | 원격 진료 시행 시 서비스 제공
HCP App |  |  |  | 프로그램 기록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
HCP App |  |  |  | 환자 등록 프로그램 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
HCP App |  | (연구용 환자의 경우) | 연구 정보 | 목록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
HCP App |  |  |  | 연구정보 상세보기 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
HCP App | 설정 |  |  |  |  | 진행중 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | (목록) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 계정 정보 | (정보 출력) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 정보 수정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 이용 약관 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 개인정보처리방침 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 알림 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
HCP App |  | FAQ |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2 | 언어별 페이지로 제작 필요
HCP App |  | 시스템 문의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2 | e-mail 링크
HCP App |  | 로그아웃 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 회원탈퇴 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 통계 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | 통계 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1 | Raw Data 엑셀 추출
공통 | 기타 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  | 이메일 | 비밀번호 재설정 코드 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  | 인터넷 연결 | 인터넷 연결이 끊어 졌을때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | API Development |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 로그인 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 로그인 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 홈 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 홈 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 팝업창 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 환자 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | (목록) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 검색 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | (상세보기) | 일반정보 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  |  | 문진기록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  |  | 운동기록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  |  | 삭제 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 스케줄 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 캘린더 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1 | Raw Data 엑셀 추출
HCP Web | 설정 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 계정 정보 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | FAQ |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1 | 언어별 페이지로 제작 필요
HCP Web |  | 시스템 문의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2 | e-mail 링크
HCP Web |  | 로그아웃 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 회원 탈퇴 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 통계 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 통계 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 이메일 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 서비스 유지 체크 메일 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 아이디 찾기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 임시 비밀번호 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 개인정보 이용 동의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 수신 내역 동의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 | 기타 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  | 인터넷 연결 | 인터넷 연결이 끊어 졌을때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | API Development |  |  |  |  | 진행중 | 13.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 스플래쉬 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  | 스플래쉬 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 팝업-필수접근권한 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 튜토리얼 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  | 최초 실행 시 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 재실행 시 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 로그인 |  |  |  |  | 완료 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  | 아이디 찾기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 비밀번호찾기 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 비밀번호 재설정 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 회원가입 |  |  |  |  | 진행중 | 14.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  |  | (필수) 국가정보 선택 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 국내 회원 회원 가입 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 국외 회원 회원 가입 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 의료진 매칭 회원 가입 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 약관동의 | (필수) 이용약관 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | (필수)개인정보수집 및 동의 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | (필수)민감정보 제공 동의 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | (필수)블루투스 통신 동의 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | (필수)위치정보 이용 동의 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | (선택)마케팅정보 수신 동의 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | (선택)개인정보 제3자 제공 동의 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 추가정보입력 | (필수)최근 진단 정보 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P2
Patient App |  | 회원가입 완료 |  |  |  | 진행중 | 90% |  |  | 0 |  | P2
Patient App | 홈 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  | 홈 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 보행 측정하기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 보행 측정 실행 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 팝업창 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 운동 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  | 운동 목록 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 의료진 처방 운동 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 직접 등록 운동 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 오늘 운동 추가 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 운동 횟수 지정 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 운동 대기(동영상 촬영 X) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 족저압 촬영 대기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 족저압 촬영 중 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 완료 운동 조회 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 운동 대기(동영상 촬영 O) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 동영상 촬영 대기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 동영상 촬영 중 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 완료 운동 조회 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 의료진에게 질문 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 메모 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 운동 완료 팝업 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 스케줄 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  | 캘린더 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 신규 스케줄 추가 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 운동 선택 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 요일, 횟수 선택 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 운동 순서 변경 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 종합 결과 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  | 전체 종합 결과 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 오늘의 보행 종합 결과 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 오늘의 보행 타임별 결과 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 운동별 종합 결과 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 운동별 세트별 결과 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 설정 |  |  |  |  | 진행중 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  | 메인 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 회원정보 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | 휴대폰번호 변경 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | 이메일 변경 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | 비밀번호 변경 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | 회원탈퇴 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 알림 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 측정단위 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 병원정보 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 일반 알림 설정 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 데이터 백업 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 이용약관 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 개인정보처리방침 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 로그아웃 |  |  |  | 완료 | 100% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 고객센터 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  | 이벤트 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 공지사항 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | FAQ |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1 | 언어별 페이지로 제작 필요
Patient App |  | 시스템 문의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2 | e-mail 링크
Patient App | 이메일 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  | 아이디 찾기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 비밀번호 재설정 코드 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 개인정보 이용 동의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 수신 내역 동의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 회원가입완료 안내 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 탈퇴 완료 안내 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 | 기타 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  | 인터넷 연결 | 인터넷 연결이 끊어 졌을때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline | API Development |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App-Offline | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline | 스플래쉬 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | 스플래쉬 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline | 홈 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | 홈 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 보행 측정하기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 보행 측정 실행 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline | 운동 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | 운동 목록 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 의료진 처방 운동 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 직접 등록 운동 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 오늘 운동 추가 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 운동 대기(동영상 촬영 X) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 족저압 촬영 대기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 족저압 촬영 중 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 완료 운동 조회 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 운동 대기(동영상 촬영 O) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 동영상 촬영 대기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 동영상 촬영 중 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 완료 운동 조회 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 운동 완료 팝업 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline | 인솔 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | (목록) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 신규 등록 | 인솔연결 가이드 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 왼쪽 검색 및 연결 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 오른쪽 검색 및 연결 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 검색 실패 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 등록 완료 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 이름 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 인솔 연결 및 보정 | 인솔 연결 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 인솔 연결 실패 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 첫 보정 안내 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 이후 보정 안내 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 보정 필요 안내 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 인솔 보정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 보정 성공 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 보정 실패 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 관리 | (인솔 정보) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 인솔 연결 해제 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 인솔 전원 끄기 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline | 설정 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | 데이터 동기화 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 | 기타 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | API Development |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 로그인 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 로그인 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 홈 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 홈 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 병원/의료진관리 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 병원(업체) | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  | 의료진(치료사)관리 | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 검색(결과있을때) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 검색(결과없을때) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 환자/사용자관리 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 목록 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  | 상세 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 탈퇴 회원 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 탈퇴회원 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 운동관리 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 운동 | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록된 운동이 없을때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 검색(결과없을떄) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 상세 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 사이트관리 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 공지사항 | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록된 공지가 없을때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 검색(결과없을떄) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 상세(사용자 공개 전) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 상세(사용자 공개 후) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정(사용자 공개 전) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정(사용자 공개 후) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  | 이벤트관리 | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록된 이벤트가 없을 때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 검색(결과 없을 때) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 상세 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 수정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  | 알림 | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 발송한 알림이 없을 때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 검색(결과 없을 때) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 상세 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  | 팝업관리 | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록된 팝업이 없을 때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 검색(결과 없을 때) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 상세(이미지) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 상세(텍스트) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록(이미지) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록(텍스트) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 수정(이미지) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 수정(텍스트) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록/수정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  | 약관관리 | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 상세 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록/수정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 관리자관리 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 권한관리 | 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | (관리자메뉴추가) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  | 로그관리 | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 상세 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 코드관리 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 공통 | 질환 | 목록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 등록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 수정 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 운동 | 목록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 등록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 수정 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 게시판 | 목록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 등록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 수정 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 게시판(공지사항) | 목록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 등록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 수정 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  | 국가 | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 코드 | 목록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 등록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 수정 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 번호 | 목록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 등록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 수정 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  | 병원(업체) | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 메뉴관리 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 메뉴 | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록(하위메뉴) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web | 통계 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 통계 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1 | Raw Data 엑셀 추출
Master Admin Web | 알림 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 계정문의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  | 진료유휴환자 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 설정 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 계정정보 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  | 로그아웃 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 | 기타 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  | 인터넷 연결 | 인터넷 연결이 끊어 졌을때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Formulas:
시작일 = MIN([시작일, row below]:J70)
시작일 = MIN([시작일, row below])
완료일 = MAX([완료일, row below])
완료일 = MAX([완료일, row below]:K17)
작업일 = NETWORKDAYS([시작일],[완료일])
검수일 = MAX([검수일, row below])
검수일 = MAX([검수일, row below]:M17)

## 화면_개발_진척률
화면 개발 - 수행 진척률(App/Web) |  |  |  | 진척률 |  | 0% | P1 | 0% | P2 | 0%
최종업데이트 : 2021.10.25
구분 | Depth1 | Depth2 | Depth3 | Depth4 | 담당자(주/부) | 진행상태 | 진척률 | 시작일 | 완료일 | 작업일 | 검수일 | 구분 | Annotation
HCP App | Page Development |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 스플래쉬 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | 스플래쉬 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 팝업 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | 필수접근권한 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 로그인 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | 로그인 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 비밀번호 찾기(재설정코드받기) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 비밀번호 찾기(비밀번호 재설정) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 의료진로 가입 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 이용약관 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 개인정보취급방침 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 홈 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | 홈 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 홈(연결된 인솔 없을 경우) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 홈(데이터 없을 경우) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 팝업창(이미지형) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 팝업창(텍스트형) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 알림(텍스트형) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 알림(이미지+텍스트형) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 신규 등록 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | 등록 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 인솔 선택(연결) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 인솔 보정하기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 왼발 보정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 오른발 보정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 보정 성공 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 실패 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 운동 촬영 | 사진 촬영 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 동영상 촬영 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 진단 결과 | 밸런스 검사 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  |  | 보행검사 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  |  | 정적자세 검사 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  |  | 작성 문진 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  |  | (비디오 플레이어) |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  |  | (이미지 뷰어) |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 환자 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | 목록 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 검색 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 편집 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 환자 정보 상세보기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 새문진 시작 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 새 운동 기록 | 인솔연결 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  |  | 사진촬영 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  |  | 동영상 촬영 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 운동 기록 | 진단 기록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2 | 원격 진료 시행 시 서비스 제공
HCP App |  |  |  | 프로그램 기록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
HCP App |  |  |  | 환자 등록 프로그램 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
HCP App |  | (연구용 환자의 경우) | 연구 정보 | 목록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
HCP App |  |  |  | 연구정보 상세보기 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
HCP App | 인솔 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | (목록) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 연결 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 이름변경하기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 삭제하기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 신규 등록 | 인솔연결 가이드 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 인솔 검색 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 왼쪽 검색 및 연결 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 오른쪽 검색 및 연결 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 이름 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 실패 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 설정 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | (목록) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 계정 정보 | (정보 출력) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  |  | 정보 수정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 이용 약관 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 개인정보처리방침 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 알림 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
HCP App |  | FAQ |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2 | 언어별 페이지로 제작 필요
HCP App |  | 시스템 문의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2 | e-mail 링크
HCP App |  | 저장 공간 관리 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 로그아웃 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App |  | 회원탈퇴 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP App | 통계 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP App |  | 통계 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1 | Raw Data 엑셀 추출
공통 | 기타 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  | 이메일 | 비밀번호 재설정 코드 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  | 인터넷 연결 | 인터넷 연결이 끊어 졌을때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | Page Development |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 로그인 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 로그인 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 홈 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 홈 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 팝업창 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 환자 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | (목록) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 검색 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | (상세보기) | 일반정보 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  |  | 문진기록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  |  | 운동기록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  |  | 삭제 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 스케줄 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 캘린더 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1 | Raw Data 엑셀 추출
HCP Web | 설정 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 계정 정보 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | FAQ |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1 | 언어별 페이지로 제작 필요
HCP Web |  | 시스템 문의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2 | e-mail 링크
HCP Web |  | 로그아웃 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 회원 탈퇴 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 통계 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 통계 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web | 이메일 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
HCP Web |  | 서비스 유지 체크 메일 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 아이디 찾기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 임시 비밀번호 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 개인정보 이용 동의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
HCP Web |  | 수신 내역 동의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 | 기타 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  | 인터넷 연결 | 인터넷 연결이 끊어 졌을때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | Page Development |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 스플래쉬 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  | 스플래쉬 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 팝업-필수접근권한 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 튜토리얼 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  | 최초 실행 시 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 재실행 시 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 로그인 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  | 아이디 찾기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 비밀번호찾기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 비밀번호 재설정 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 회원가입 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  |  | (필수) 국가정보 선택 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 국내 회원 회원 가입 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 국외 회원 회원 가입 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 의료진 매칭 회원 가입 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 약관동의 | (필수) 이용약관 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | (필수)개인정보수집 및 동의 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | (필수)민감정보 제공 동의 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | (필수)블루투스 통신 동의 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | (필수)위치정보 이용 동의 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | (선택)마케팅정보 수신 동의 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | (선택)개인정보 제3자 제공 동의 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 추가정보입력 | (필수)최근 진단 정보 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Patient App |  | 회원가입 완료 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Patient App | 홈 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  | 홈 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 보행 측정하기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 보행 측정 실행 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 팝업창 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 운동 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  | 운동 목록 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 의료진 처방 운동 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 직접 등록 운동 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 오늘 운동 추가 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 운동 횟수 지정 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 운동 대기(동영상 촬영 X) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 족저압 촬영 대기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 족저압 촬영 중 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 완료 운동 조회 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 운동 대기(동영상 촬영 O) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 동영상 촬영 대기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 동영상 촬영 중 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 완료 운동 조회 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 의료진에게 질문 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 메모 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 운동 완료 팝업 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 스케줄 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  | 캘린더 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 신규 스케줄 추가 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 운동 선택 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 요일, 횟수 선택 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 운동 순서 변경 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 인솔 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  | (목록) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 신규 등록 | 인솔연결 가이드 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | 왼쪽 검색 및 연결 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | 오른쪽 검색 및 연결 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | 검색 실패 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | 등록 완료 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | 이름 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 인솔 연결 및 보정 | 인솔 연결 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | 인솔 연결 실패 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | 첫 보정 안내 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | 이후 보정 안내 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | 보정 필요 안내 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | 인솔 보정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | 보정 성공 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | 보정 실패 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 관리 | (인솔 정보) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | 인솔 연결 해제 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | 인솔 전원 끄기 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 종합 결과 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  | 전체 종합 결과 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 오늘의 보행 종합 결과 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 오늘의 보행 타임별 결과 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 운동별 종합 결과 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 운동별 세트별 결과 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 설정 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  | 메인 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 회원정보 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | 휴대폰번호 변경 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | 이메일 변경 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | 비밀번호 변경 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  |  | 회원탈퇴 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 알림 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 측정단위 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 병원정보 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 일반 알림 설정 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 데이터 백업 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 저장공간 관리 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 자동 로그인 설정 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 앱 버전(업데이트) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Patient App |  | 이용약관 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 개인정보처리방침 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 로그아웃 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App | 고객센터 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  | 이벤트 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 공지사항 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | FAQ |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1 | 언어별 페이지로 제작 필요
Patient App |  | 시스템 문의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2 | e-mail 링크
Patient App | 이메일 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App |  | 아이디 찾기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 비밀번호 재설정 코드 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 개인정보 이용 동의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 수신 내역 동의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 회원가입완료 안내 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App |  | 탈퇴 완료 안내 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 | 기타 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  | 인터넷 연결 | 인터넷 연결이 끊어 졌을때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline | Page Development |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App-Offline | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline | 스플래쉬 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | 스플래쉬 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline | 홈 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | 홈 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 보행 측정하기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 보행 측정 실행 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline | 운동 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | 운동 목록 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 의료진 처방 운동 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 직접 등록 운동 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 오늘 운동 추가 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 운동 대기(동영상 촬영 X) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 족저압 촬영 대기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 족저압 촬영 중 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 완료 운동 조회 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 운동 대기(동영상 촬영 O) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 동영상 촬영 대기 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 동영상 촬영 중 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 완료 운동 조회 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 운동 완료 팝업 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline | 인솔 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | (목록) |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 신규 등록 | 인솔연결 가이드 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 왼쪽 검색 및 연결 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 오른쪽 검색 및 연결 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 검색 실패 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 등록 완료 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 이름 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 인솔 연결 및 보정 | 인솔 연결 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 인솔 연결 실패 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 첫 보정 안내 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 이후 보정 안내 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 보정 필요 안내 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 인솔 보정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 보정 성공 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 보정 실패 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  | 관리 | (인솔 정보) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 인솔 연결 해제 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline |  |  | 인솔 전원 끄기 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Patient App-Offline | 설정 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Patient App-Offline |  | 데이터 동기화 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 | 기타 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | Page Development |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web | 검수 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 로그인 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 로그인 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 홈 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 홈 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 병원/의료진관리 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 병원(업체) | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  | 의료진(치료사)관리 | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 검색(결과있을때) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 검색(결과없을때) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 환자/사용자관리 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 목록 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  | 상세 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 탈퇴 회원 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 탈퇴회원 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 운동관리 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 운동 | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록된 운동이 없을때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 검색(결과없을떄) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 상세 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 사이트관리 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 공지사항 | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록된 공지가 없을때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 검색(결과없을떄) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 상세(사용자 공개 전) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 상세(사용자 공개 후) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정(사용자 공개 전) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정(사용자 공개 후) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  | 이벤트관리 | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록된 이벤트가 없을 때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 검색(결과 없을 때) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 상세 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 수정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  | 알림 | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 발송한 알림이 없을 때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 검색(결과 없을 때) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 상세 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  | 팝업관리 | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록된 팝업이 없을 때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 검색(결과 없을 때) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 상세(이미지) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 상세(텍스트) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록(이미지) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록(텍스트) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 수정(이미지) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 수정(텍스트) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록/수정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  | 약관관리 | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 상세 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록/수정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 관리자관리 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 권한관리 | 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | (관리자메뉴추가) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  | 로그관리 | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 상세 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 코드관리 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 공통 | 질환 | 목록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 등록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 수정 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 운동 | 목록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 등록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 수정 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 게시판 | 목록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 등록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 수정 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 게시판(공지사항) | 목록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 등록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 수정 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  | 국가 | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 코드 | 목록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 등록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 수정 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 번호 | 목록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 등록 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  |  | 수정 |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  | 병원(업체) | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  |  | 수정 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 메뉴관리 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 메뉴 | 목록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web |  |  | 등록(하위메뉴) |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P2
Master Admin Web | 통계 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 통계 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1 | Raw Data 엑셀 추출
Master Admin Web | 알림 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 계정문의 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  | 진료유휴환자 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web | 설정 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
Master Admin Web |  | 계정정보 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Master Admin Web |  | 로그아웃 |  |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 | 기타 |  |  |  |  | 대기 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
공통 |  | 에러 | 404 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 500 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 503 Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | Error Message |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  |  | 서비스 점검중 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
공통 |  | 인터넷 연결 | 인터넷 연결이 끊어 졌을때 |  |  | 대기 | 0% |  |  | 0 |  | P1
Formulas:
시작일 = MIN([시작일, row below]:J88)
시작일 = MIN([시작일, row below])
완료일 = MAX([완료일, row below])
완료일 = MAX([완료일, row below]:K17)
작업일 = NETWORKDAYS([시작일],[완료일])
검수일 = MAX([검수일, row below])
검수일 = MAX([검수일, row below]:M17)

## 요약정보
프로젝트명 | 솔티드 원격 모니터링(App 및 Web) 시스템 개발
PM | 김상환
주관기관 | 솔티드(주)
계약기간 | 2021년 9월1일 ~ 2022년 5월 31일
진척률
계획 | 37.83%
진행 | 10.45%
편차 | -27.38%
단계별 진척률 | 계획 | 수행 | 편차
착수 | 0.4% | 0.4% | 0%
분석 | 2% | 2% | 0%
설계 | 9.58% | 7.36% | -2.22%
구현 | 25.61% | 0.46% | -25.15%
테스트 | 0% | 0% | 0%
전개 | 0% | 0% | 0%
검수 | 0% | 0% | 0%
보고 | 0.24% | 0.23% | -0.01%
구분 | 버전 | 실완료율표기
PM확인 | V0.6 | 60%
동료검토(디자인, 개발) | V0.7~0.9 | 70%~90%
고객검수(솔티드) | V1.0 | 100%